Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01  августа  2014 года                           № 102                         с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от    01.08.2014  № 102

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%. | 26.01.2014 | 31.12.2014 | 208,2 | 177,0 | 1 договор - 91,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 08.04.2014 | 31.12.2014 | 28,0 | 4,6 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 17.06.2014 | 31.12.2014 | 55,0 | 37,4 | 2 договора – 37,4 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2014 | 31.12.2014 | 748,5 | 430,9 | 1 договор – 748,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение потерь коммунальных ресурсов | 09.01.2014 | 31.12.2014 | 160,0 | 149,1 | 3 договора – 147,7 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.04.2014 | 17.04.2014 | 51,2 | 50,0 | 3 договора - 50,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.02.2014 | 31.12.2014 | 210,8 | 103,8 | 4 договора – 68,6 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |