Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля  2018 года                          № 38                                с. Алексеевка

О внесении изменений в постановление

Администрации Алексеевского сельского

поселения  от 19.03.2018 № 26

В целях приведения  нормативно-правовых актов Администрации Алексеевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение к Постановлению Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.03.218 № 26 дополнить следующим абзацем:

«В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Администрации соответствии с изменениями, внесенными в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 02.10.2017  № 110, Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается Администрацией Алексеевского сельского поселения в  составе проекта постановления Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Отчет об исполнении плана реализации за год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры»  Приложение № 6 к годовому отчету за 2017 год о реализации муниципальной программы.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнение  постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

### Приложение № 6 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной программы

### «Развитие культуры»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»(2014-2020 годы)» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Организация досуга» |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 4066,2 | 4065,0 | 25 – 545,5 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |