**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2018 года № 162 с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Т М. Шахназарян

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 16.10.2018 № 162

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**  Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Алексеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Алексеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |