**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 июля 2019 года № 127 с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 1-е полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 1-е полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 22.07.2019 № 127

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 1- полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения**  **Новикова А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **1,0** | **1,0** | **0,9** |  |
| 1.1. | О.М. 1.1.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, формирования толерантного сознания и поведения подростков и молодежи, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения: *изготовлены и распространены листовки и памятки тематической направленности в количестве 2 000 штук.* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |  |
| 1.2. | О.М. 1.2.  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения  муниципального задания)  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях повышения антитеррористи­ческой защищенности объектов *учреждения оснащены наружным освещение территории* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | О.М. 1.3.  Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях повышения эффективности выявления информацион­ных материалов, содержащих признаки экстре­мизма и пропа­ганды террори­стиче­ской идеологии : *в Алексеевской и Сад-Базовской средних школах проведены беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций. Проведены тематические вечера «Я, ты, он, она вместе дружная семья» направленных на укрепление межэтнических отношений, профилактику проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов РФ* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Новикова А.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2**  **«Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | **Х** | **Х** | **Х** | **0,7** | **0,7** | **0,6** |  |
| 2.1. | О. М. 2.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях формирования эффективной муниципальной стратегии на территории сельского поселения по противодействию коррупции *утверждено решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 19.03.2019 г. № 95 «О системе муниципальных правовых актов муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»* ;  *утверждено постановление от 25.02.2019 №23 «О внесении изменений в постановление от 26.10.2018 № 155 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Алексеевском сельском поселении»; утверждено постановление от 18.03.2019 №41 «О внесении изменений в постановление от 01.04.2013 № 31 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | О.М. 2.1.2.  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях предотвращения коррупционных правонарушений:  *в администрации ведется работа в рамках решения Собрания депутатов от 13.02.2017 «Об утверждении* *Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Алексеевского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | О.М. 2.1.3.  Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях выявления случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятия своевременных и действенных мер юридической ответственности:  *утверждено распоряжение от 27.02.2019 № 32 «Об ответственности должностных лиц Администрации Алексеевского сельского поселения за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции»* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | О.М. 2.1.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселенияи их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях выявления в нормативных правовых актах Администрации сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключения: *осуществлена экспертиза 66 нормативных правовых актов Администрации сельского поселения* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | О.М. 2.1.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях выявления коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключения *утверждено постановление Администрации сельского поселения от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных, казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд»;*  *утверждено распоряжение «О создании экспертной комиссии по приемке результатов работ, услуг, а также отдельных этапов исполнения контракта»* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | О.М. 2.2.1.  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях обеспечения открытости, при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё:  *на официальном сайте Администрации поселения открыта и находится в актуальном формате рубрика «Противодействие коррупции»* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | О.М. 2.2.2.  Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях формированиея антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечения соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции:  *прошли бесплатное обучение 2 специалиста в формате видео-семинаров информациооно-консультационной системы Консультанта +* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | О.М. 2.3.1.  Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях привлечения институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности: *изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 1800 штук* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |  |
|  | Контрольное событие программы | Новикова А.А. |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3**  **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения**  **Новикова А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **10,7** | **10,7** | **4,1** |  |
| 3.1. | О.М. 3.1.1.  Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях снижения доступности наркотиков, сокращения их предложения, нелегального производства и изготовления:  *выявлено и уничтожено 2 очага дикорастущей конопли на площади 80 кв. метров и весом 9,6 кг.* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | О.М. 3.1.2.  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях устранения ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: *в рамках акции «Молодежный патруль» проведены рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной и табачной продукцией;*  *в рамках акции* *по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!». Проведены рейды по выявлению и уничтожению незаконной рекламы наркотиков* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | О.М. 3.1.3.  Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях формирования у подростков позитивных жизненных навыков и адаптацию к трудовой деятельности:  *трудоустроено за счет бюджета поселения 3 человека подростков на сумму 3,5 тыс. рублей* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 3,5 |  |
| 3.4. | О.М. 3.2.1 Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | О.М. 3.2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни: *изготовлены и распространены тематические листовки и памятки в количестве 2000 тыс. штук* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |  |
| 3.6. | О.М. 3.2.3. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях мотивирование жителей сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризации здорового образа жизни; разъяснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах; *на официальном сайте администрации поселения размещены тематические материалы направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения такие как «Сообщи где торгуют смертью», «****Памятка об ответственности за незаконное  культивирование наркосодержащих растений», а также размещаются тематические статьи прокуратуры Матвеево-Курганского района*** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | О.М. 3.3.1.  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни: *в сельских ДК были организованы*  *фильмогруппы, мотивирующие на отказ от рискованных форм поведения. Был организован просмотр фильмов с последующим обсуждением* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8. | О.М. 3.3.2.  Участие в конкурсе среди сельских поселений Матвеево-Курганского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Новикова А.А. |  | Х |  | Х | Х | Х |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 1-го полугодия 2019 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 165.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 12,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 12,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 5,6 тыс. рублей при плане 12,4 тыс. рублей, что составляет 45,2 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 182 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 1,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей при плане 1,0 тыс. рублей, что составляет 90 процентов. В ходе реализации Мероприятия 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» заключен 1 договор на сумму 0,9 рублей на замену и заправку картриджа. 2 мероприятия, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 0,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей при плане 0,7 тыс. рублей, что составляет 85,7 процентов. В ходе реализации Мероприятия 2.3.1. «Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» заключен 1 договор на сумму 0,6 рублей на заправку картриджа. 7 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 10,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 10,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 4,1 тыс. рублей при плане 10,7 тыс. рублей, что составляет 38,3 процента. В ходе реализации Мероприятия 3.1.3. «Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» заключен 1 договор на сумму 3,5 рублей на выдачу вознаграждения за выполненные работы по благоустройству территории сельского поселения. В ходе реализации Мероприятия 3.2.2. «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании» заключен 1 договор на сумму 0,6 рублей на заправку картриджа. 6 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год по итогам 1-го полугодия 2019 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.