**Российская Федерация Ростовская область Матвеево - Курганский район муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**05 сентября 2019 года № 156 с. Алексеевка**

О внесении изменений

в распоряжение Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 16.11.2018 № 183

В целях реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 166,

1. Приложение к распоряжению Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 183 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019» год изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению:

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 05.09.2019 № 156

План  
реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель  руководителя  ОМС/ФИО) | Ожидаемый  результат  (краткое  описание)  результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов <\*> (тыс. руб.) | | | | |
|  | всего | местный  бюджет | федераль  ный бюджет | областной бюджет | внебюдже  тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** |  |  | X | **9,2** | **9,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | О. М. 1.1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Алексеевского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 2019 год | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | О. М. 1.1.2.  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | Администрация Алексеевского сельского поселения | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»** |  |  | 2019 год | **30,5** | **30,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | О.М. 2.1.1.  Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 2019 год | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | О.М. 2.1.2.  Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Алексеевского сельского поселения | обеспечение безопасности людей | 2019 год | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | О.М. 2.2.1. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения | Администрация Алексеевского сельского поселения | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Подпрограмма 3.**  **«Обеспечение безопасности на воде»** |  |  |  | **0,9** | **0,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | О.М. 3.1.1.  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Алексеевского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 2019 год | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | **40,6** | **40,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |