Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2019 года                                   № 33                              с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета о реализации 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 117, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 07 .03.2019 № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы                                                  Алексеевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 117 «Об   утверждении   муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта». В течение 2018 года в связи с приведением в соответствие с нормативными правовыми актами Алексеевского сельского поселения,  постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2018 № 194 вносились изменения в муниципальную программу.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- создание условий для максимального вовлечения населения Алексеевского сельского поселения независимо от возраста в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов в районных, областных и местных спортивных соревнованиях;

- организация спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

1. В ходе реализации основного мероприятия 1.1.«Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в соответствии с календарными планами и сметой бюджета сельского поселения были организованы и проведены 4 спортивных мероприятия:

01.03.2018 года - команда Алексеевского сельского поселения приняла участие в районном соревновании «Спартакиада Дона 2018 года» и заняла в двух видах спортивной программы призовые места. Команда награждена дипломом за первое место в соревнованиях по перетягиванию каната и дипломом за второе место в соревнованиях по волейболу. Финансирование данного мероприятия составило              1 962 рубля.

01.08.2018 года - проведена спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» в которой были учреждены и разыграны 1, 2 и 3 призовые места. Стоимость призов составила 1 685 рублей.

14.09.2018 года – проведен открытый всероссийский День бега «Кросс нации-2018». По результатам забега участникам, занявшим 1, 2 и 3 места были вручены ценные призы. Стоимость врученных призов составила 6 250 рублей.

29.12.2018 года – проведены спортивные соревнования «Веселые старты» в 3-х  населенных пункта сельского поселения – в Алексеевском СДК, в Александровском СДК и в СДК п. Крынка.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм,

а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении».

Подпрограмма 1 содержит два основных мероприятия:

Основное мероприятие  1.1.

«Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

Реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» должна обеспечить создание условий  для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, в том числе и путем увеличения количества спортивных мероприятий.

Контрольным мероприятием календарного плана спортивных мероприятий определен  проведенный открытый всероссийский День бега «Кросс нации-2018» в   котором приняли участие 90 человек.

В 2018 году осуществлялись выезды на районные и межпоселенческие соревнования  в соответствии с планами, на которых было обеспечено питание спортсменов и доставка спортсменов к месту проведения соревнований.

На реализацию основного мероприятия 1.1.  первоначально  расходы в 2018 году планировались в объеме  10,0 тыс. рублей. Фактические расходы  на 01.01.2019 составили 14,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие  1.2.

« Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» выполнение, которого осуществлялось без финансирования из бюджета сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2. должно обеспечить увеличение количества жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения.

Для достижения этих показателей в зданиях ДК с. Алексеевка,

с. Александровка, п. Крынка, х.Авило-Федоровка установлены теннисные столы, имеются  шашки, шахматы.

В восьми населенных пунктах установлены детские площадки, оснащенные комплексными спортивными снарядами, на территории крупных населенных пунктов  оборудованы 5 спортивных площадок, которые  находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

В течение 2018 года в целях пропаганды здорового образа жизни через библиотеки, школы, информационные стенды, установленные в 10-ти населенных пунктах, распространялись листовки спортивной тематики, изготовленные на компьютерном оборудовании администрации сельского поселения.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены полностью и в установленные сроки.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2019 запланированные средства местного бюджета исполнены полностью.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении                  № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, а конкретно на проведение большего числа спортивных мероприятий, является недостаточность бюджетного финансирования.

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2018 год, утвержденный  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от  28.12.2017 № 210, в который внесены изменения распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2018 № 213 в части увеличения финансирования подпрограммы на 4,0 тыс. рублей.

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в соответствии с финансовыми возможностями бюджета сельского поселения в 2018 году первоначально планировались ассигнования в объеме 10,0 тыс. рублей. Фактически исполнено с учетом внесенных изменений в бюджет сельского поселения 14,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненному годовому плану.

На реализацию основного мероприятия 1.1. подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»  запланированные  ассигнования на 2018 год  в объеме  14,0 тыс. рублей  фактически исполнены в полном объеме, т.е. 14,0 тыс. рублей (100%)..

Расходы бюджета за  2018 год  в объеме 14,0 тыс. рублей осуществлены за счет средств местного бюджета;

расходы за счет средств федерального и  областного бюджетов не планировались.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведена в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы за 2018 год.

Из  двух показателей муниципальной программы и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2018 год, полностью достигнуты два.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах 
оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эп = 13,1 / 13,1

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Эп = 13,1/ 13,1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей                                  муниципальной программы (Эо=1)  составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРом = 2 / 2

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

1.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 14,0 / 14,0

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1.

Эффективность использования средств бюджета поселения  рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета  по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

= 1/1

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

1.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств не было, поэтому  данные для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.

Отчет об исполнении плана реализации за 2018 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» приложение  № 4 к настоящему постановлению.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Анализ приведенных данных за 2018 год свидетельствует о том, что  при принятии новых муниципальных программ  на период 2019-2030 года необходимо откорректировать значения целевых показателей программы и подпрограммы, изменить и добавить основные мероприятия для более полного и своевременного достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы.

### Приложение № 1 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие физической культуры и спорта»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий, повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение привлекательности спортивных площадок с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Проведено 4 спортивных мероприятия, в том числе в поселении: «Кросс Нации -2018»; «Спартакиада Дона 2018». Соревнования – эстафеты: «Веселые старты»; «Папа, мама, я - спортивная семья». Приобретены памятные призы и наградные грамоты. | Недостаточность финансовых средств |
| 1.2 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | Изготовлены и распространены листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни в 10-ти населенных пунктах поселения. | Недостаточность финансовых средств |

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 14,0 | 14,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14,0 | 14,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | « Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» | всего | 14,0 | 14,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14,0 | 14,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | всего | 14,0 | 14,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14,0 | 14,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие физической культуры и спорта»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Удельный вес населения Алексеевского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 12,2 | 13,1 | 13,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Удельный вес населения Алексеевского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 12,2 | 13,1 | 13,1 | - |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной программы                                                                   «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | Создание условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 14,0 | 14,0 | 4 договора – 14,0 |
|  | Контрольное событие программы | Новикова А.А. | Проведен открытый всероссийский День бега «Кросс нации – 2018» | Х | 14.09.2018 | Х | Х | Х |