Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта  2019 года                             № 34                                 с. Алексеевка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения,

постановляет

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнение постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В.Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от  07.03.2019  №  34

Отчет

о реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

Раздел 1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена  постановлением Администрации Алексеевского  сельского поселения 09.10.2013 № 116.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшения материально-технической базы учреждений культуры сельскими домами культуры проведено 655 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовывались праздники, конкурсные программы, танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; предоставлены возможности для духовного развития: повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Были подготовлены и проведены праздничные концерты к 23 февраля, 8-му марта, масленичные гуляния,  ко Дню Победы,   Дню защиты детей,  Дню независимости России и Дню Единства,  Дню молодёжи, Новогодние праздники.

В честь Дня пожилого человека лицам преклонного возраста были проведены мероприятия с застольями в с. Алексеевка, х. Авило-Федоровка, п. Крынка, с. Шапошниково.

Были проведены праздники сёл во всех населенных пунктах поселения.     Регулярно организовывались познавательные и  конкурсно-игровые программы для детей и молодёжи.

Коллективы художественной самодеятельности МУК «Алексеевский СДК» принимали участие во всех районных фестивалях и конкурсах и имеют грамоты и благодарственные письма.

На районном конкурсе «Миусская звездочка» солитка вокального колллектива Алексеевского СДК Казимирова Елена заняла третье место в своей возрасной категории.

На  фестивале- конкурсе «Февральские звезды» вокальный коллектив «Крыночка» Сад – Базовского СДК завоевал 3 место. Также в июле этот коллектив стал победителем в номинации «Наследники Донской культуры» на фестивале-конкурсе самодеятельных коллективов старшего поколения в г. Ростове-на-Дон, а Екатерина Мартыновна Дреер стала победителем среди исполнителей стихов собственного сочинения.

В летний период в домах культуры работали детские площадки.

Организована работа 41 клубного формирования, в которых задействованы 432 участника. Это танцевальные, драматические, вокальные коллективы, коллективы народной песни, кружки изобразительного творчества, кружок «Креативное рукоделие».

Для улучшения материально-технической базы сельских домов культуры были приобретены микрофонные радиосистемы начального уровня, вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками, микрофонные стойки.

Произведен текущий ремонт полов в зрительном зале в Алексеевском сельском доме культуры, заменены двери в зрительный зал в Александровском сельском доме культуры, приобретены стулья, мебель (столы, трибуна).

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от  28.12.2017 № 215.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 2 «Организация досуга» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в  Приложении № 2 (Таблица  12)  настоящего отчета.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году принято использование субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Приложении № 3 (Таблица 13) настоящего отчета.

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

По подпрограмме 2 «Организация досуга» первоначально расходы в 2018 году планировались в объеме 5238,0 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановый объем расходов составил  4929,2 тыс. рублей, фактические расходы составили – 4928,6 тыс. руб. или 100%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 1600,0 тыс. руб., израсходовано – 1600,0 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения план – 3329,2 тыс. руб., израсходовано – 3328,6 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Приложении № 4 (Таблица 14) к настоящему отчету.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» в отчетном году не производились, данные для Таблицы 16 отсутствуют

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения Таблицы 17 отсутствует.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год .

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактические показатели -  «увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» и  «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении № 1 (Таблица 11) к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры»:

1. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.08.2018 № 115 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.12.2018 № 189.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2018 № 197 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Развитие культуры». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Алексеевского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

Раздел 6. Информация о результатах 
оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эп = 4,04 /4,048

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эп = 100/ 100

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей                                  муниципальной программы (Эо=1)  составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРом = 1 / 1

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

1.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 4928,6 / 4929,2

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1.

Эффективность использования средств бюджета поселения  рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета  по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

= 1/1

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

1.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств не было, поэтому  данные для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Муниципальное задание, доведенное в 2018 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, 
в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Отчет об исполнении муниципального задания  за 2018 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» приложение  № 5 к настоящему постановлению.

Отчет об исполнении плана реализации за 2018 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» приложение  № 6 к настоящему постановлению.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Анализ приведенных данных за 2018 год свидетельствует о том, что  при принятии новых муниципальных программ  на период 2019-2030 года необходимо откорректировать значения целевых показателей программы и подпрограммы, изменить и добавить основные мероприятия для более полного и своевременного достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы.

Главный бухгалтер                                А.В.Кучеренко

### Приложение № 1 к годовому отчету за 2018 год

### о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| Подпрограмма 2 « Организация досуга» |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 4,04 | 4,04 | 4,04 |  |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 89,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 2 к годовому отчету за 2018 год

### о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» муниципальной программы «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 291.12.2018 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 655 мероприятий по обеспечению досуга населения; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества |  |

### Приложение № 3 к годовому отчету за 2018 год

### о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры»

### Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Использование в 2018 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера | Осуществить выплаты стимулирующего характера на повышение заработной платы работникам культуры в 2018 году | Администрация Алексеевского сельского поселения | до 31.12.2018 | 29.12.2018 | Осуществлены выплаты стимулирующего характера на повышение заработной платы работникам культуры в 2018 году |

### Приложение № 4 к годовому отчету за 2018 год                                                                                                         о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»   за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4929,2 | 4928,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3329,2 | 3328,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Организация досуга» | всего | 4929,2 | 4928,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3329,2 | 3328,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 4929,2 | 4928,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3329,2 | 3328,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение № 5 к годовому отчету за 2018 год

### о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры»

### Таблица 18

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» в отчетном году |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2019** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Предоставление культурно-досуговых услуг, поддержка традиционного творчества, МУК «Алексеевский СДК | 0,0 | 655 | 5238,0 | 655 | 4929,2 | - | 655 | 4928,6 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 655 | 5238,0 | 655 | 4929,2 | - | 655 | 4928,6 | 0,0 |
| * остаток средств на начало отчетного года |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным. |

### Приложение № 6 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной программы

### «Развитие культуры»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»(2014-2020 годы)» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Организация досуга» |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4929,2 | 4928,6 | 36 – 1089,8 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |