**Российская Федерация Ростовская область Матвеево - Курганский район муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 марта 2020 года № 40 с. Алексеевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации   
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения   
«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 164, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 19.03.2020 № 40

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.**

В целях создания условий для максимального вовлечения населения Алексеевского сельского поселения независимо от возраста в систематические занятия физической культурой и спортом в рамках реализации

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 164 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий, проведено 6 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятия.

Спортивные команды сельского поселения принимала активное участие в районных и сельских мероприятиях:

* Спартакиада, посвященная Дню молодежи России в рамках международного Дня борьбы с наркоманией, – 2 место;
* районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!» – 2 место;
* «Весёлые старты»;
* «Наш весёлый тарантас», посвящённый Дню семьи, любви и верности»;
* Спартакиада Дона 2019.

Также принимали участие в «Кроссе наций» с вручением дипломов и памятных подарков участникам соревнований.

В целях вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом в зданиях ДК с. Алексеевка, с. Александровка, п. Крынка, х.Авило-Федоровка установлены теннисные столы, имеются шашки, шахматы.

В восьми населенных пунктах установлены детские площадки, оснащенные комплексными спортивными снарядами, на территории крупных населенных пунктов оборудованы 5 спортивных площадок, которые находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

В течение 2019 года в целях пропаганды здорового образа жизни через библиотеки, школы, информационные стенды, установленные в 10-ти населенных пунктах, распространялись листовки спортивной тематики, изготовленные на компьютерном оборудовании администрации сельского поселения.

В целях эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Алексеевского сельского поселения ежегодно проводятся межпоселенчиские мероприятия военно-патриотического воспитания, соревнования по видам спорта посвященные Дню защитника Отечества, Дню призывника

**Раздел 2. Результаты реализации   
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» - финансирование – 33,5 тыс. рублей, выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия проведено 6 спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом. Для награждения участников соревнований приобретены памятные призы и наградные грамоты.

Основное мероприятие 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» выполнено в полном объеме.

Мероприятие не требует финансирования. В целях реализации данного мероприятия и формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни, проведена Спартакиада, посвященная Дню молодёжи России в рамках международного дня борьбы с наркоманией, участие в которой приняли 90 человек.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения в области физической культуры и спорта.

**Раздел 4. Сведения   
об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 33,5 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 33,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2018 № 90 «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 33,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 33,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 33,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 33,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского поселения – 33,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2019 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной программы за 2019 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по всем трем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Удельный вес жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения» – плановое значение – 20%, фактическое значение – 20%.

Показатель 1.1 «Доля населенных пунктов сельского поселения, в которых имеются спортивные и игровые площадки, оснащенные спортивным инвентарем» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.

Показатель 1.2 «Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» – плановое значение – 25,0%, фактическое значение – 25,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

33,5 тыс. рублей / 33,5 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

4. В ходе реализации основных мероприятий программы в 2019 году экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.

Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной программы в отчетном году» не заполняется.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2019 году не осуществлялись.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Анализ приведенных данных за 2019 год свидетельствует о том, что

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» следует продолжать.

Приложение № 1 к годовому отчету

за 2019 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  | **-** |
| 1. | Основное мероприятие1.1. Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 06.06.2019 | Совершенствование системы физического воспитания;  Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  Увеличение числа участников спортивных мероприятии; Повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта. | В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий:  проведено 5 спортивных мероприятия:  - Папа, мама, я- спортивная семья»;  - «Веселые старты»;  - «Наш веселый тарантас посвященного Дню семьи, любви и верности;  Спартакиада Дона 2019 по волейболу (мужчины);  «Кросс наций 2019». | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение степени информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта;  Формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | В целях формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни: проведена Спартакиада, посвященная Дню молодёжи России в рамках международного дня борьбы с наркоманией, в которой участие приняли 90 человек. | - |

Приложение № 2 к годовому отчету

за 2019 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 12

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| бюджет сельского поселения | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. « Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» | Всего | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| бюджет сельского поселения | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  « Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Всего | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| бюджет сельского поселения | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  « Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к годовому отчету

за 2019 год о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта «»

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Удельный вес жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения | процентов | 18 | 20,0 | 20,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1. 1. Доля населенных пунктов сельского поселения, в которых имеются спортивные и игровые площадки, оснащенные спортивным инвентарем | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1. 2.  Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |

Приложение № 4 к годовому отчету

за 2019 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | Х | Х | Х | 33,5 | 33,5 | 33,5 |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**  Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий:  ***проведено 5 спортивных мероприятия:***  ***- Папа, мама, я- спортивная семья»;***  ***- «Веселые старты»;***  ***- «Наш веселый тарантас посвященного Дню семьи, любви и верности;***  ***-Спартакиада Дона 2019;***  ***Спартакиада Дона 2019 по волейболу (мужчины);***  ***«Кросс наций 2019».*** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**  Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселения  Новикова А.А. | В целях формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни: ***проведена Спартакиада, посвященная Дню молодёжи России в рамках международного дня борьбы с наркоманией*** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Новикова А.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2019 года.

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 164.

В 2019 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 33,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 33,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года заключено 4 договора на приобретение призов и наградных грамот на сумму 32,1 тыс. рублей и обеспечено питание спортсменов на сумму 1,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 33,5 тыс. рублей при плане 33,5 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 181 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год (далее - план реализации).

В 2019 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 33,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года заключено 4 договора на приобретение призов и наградных грамот на сумму 32,1 тыс. рублей и обеспечено питание спортсменов на сумму 1,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 33,5 тыс. рублей при плане 33,5 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2-х основных мероприятий срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.

Мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключено 4 договора на приобретение призов, наградных грамот на сумму 32,1 тыс. рублей и обеспечено питание спортсменов на сумму 1,4 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» в рамках, которого проведена Спартакиада, посвященная Дню молодёжи России в рамках международного дня борьбы с наркоманией.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2019 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.

1. [↑](#footnote-ref-1)