**Российская Федерация Ростовская область Матвеево - Курганский район муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **19 марта 2020 года № 43 с. Алексеевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2019 год.**

 В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 163, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 19.03.2020 № 43

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2019 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.**

 В целях создания условий для обеспечения населения качественными условиями проживания в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 163 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: на территории сельского поселения созданы условия для комфортного и безопасного проживания граждан, осуществлялось формирование современной жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования.

 Обеспечение жителей сельского поселения качественными жилищно- коммунальными услугами осуществлялось по трем направлениям, это содержание и ремонт объектов муниципальной собственности в сфере коммунального хозяйства, развитие и содержание жилищного хозяйства, состоящего из 4-х многоквартирных домов расположенных в двух населенных пунктах, это поселок Надежда и поселок Подлесный, но не являющихся собственностью сельского поселения и организация благоустройства территорий 10 населенных пунктов сельского поселения.

 В сфере коммунального хозяйства в течение 2019 года осуществлялся технический уход, техническое обслуживание и ремонт 4-х газораспределительных шкафов (ГРПШ), находящихся на балансе сельского поселения, обеспечивающих бесперебойную и безопасную подачу природного газа в дома жителей поселения.

 В сфере жилищного хозяйства в 2019 году осуществлялись расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме.

 Благоустройство территории поселения осуществлялось по различным направлениям, это организация уличного освещения, содержание гражданских кладбищ и памятников погибшим воинам в ВОВ и прочее благоустройство территории, включающее в себя очистку территории от сорной растительности, мусора, благоустройство придомовых территорий и мест общего пользования.

 Мероприятия по благоустройству осуществлялись в соответствии с комплексным планом («дорожная карта») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.11.2018 № 157.

 В организации уличного освещения населенных пунктов осуществлен частичный переход с энергосберегающих на светодиодные лампы освещения. Все светильники уличного освещения оснащены фотоэлементами, что позволило сэкономить финансовые средства на оплату электроэнергии и увеличить количество фонарей уличного освещения.

 В ходе организации содержания гражданских кладбищ и памятников погибшим воинам в ВОВ осуществлен текущий ремонт памятников в с. Александровка, п. Надежда, х. Авило-Федоровка. Ремонт памятника в с. Александровка, выполнен местным жителем Мищенко Владимиром Николаевичем собственными силами и за счет собственных средств.

 Произведена санитарная вырубка дикорастущей поросли на действующих кладбищах сельского поселения и на гражданском кладбище бывшего х. Писарский, на котором расположен памятник, погибши воинам в ВОВ. Осуществлена покраска ограждений гражданских кладбищ в с. Алексеевка и х. Авило-Федоровка, и на бывшем х. Писарский, установка туалетов на кладбищах с. Алексеевка, с. Александровка и х. Демидовка. Установлены мусорные контейнеры и заключены договора на вывоз ТКО с гражданских кладбищ сельского поселения.

 Администрацией сельского поселения заключен договор с ООО НПП «ЭКОБАЛАНС», который оказывает услуги по монтажу контейнера для сбора и накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией.

 В рамках проведения «Дня древонасаждения» 13 апреля 2019 года силами учащихся МБОУ Алексеевской и Сад-Базовской школ, коллективом администрации Алексеевского сельского поселения и ТОС ул. Степная х. Степанов было высажено 60 саженцев крымской сосны. Примером взаимодействия жителей и власти может служить созданное ТОС по ул. Степная х. Степанов, члены ТОС совместно с администрацией проводят благоустройство своей улицы: полив высаженных саженцев, противопожарную опашку и обкос территории от сорной растительности.

 Сотрудниками администрации сельского поселения в течение 2019 года составлено 24 протокола по нарушению правил благоустройства поселения, которые были направлены на рассмотрение административной комиссии района, из них:

- хранение строительных материалов на прилегающей территории – 8; - беспривязное содержание собак – 1;

- беспривязное содержание КРС – 1;

- вывоз мусора в неустановленное место – 7;

- сорная растительность – 7.

 В рамках заключенного контракта на сумму 45430 руб. с индивидуальным предпринимателем Кудрей Оксаной Александровной, выполняющей работы по отлову и содержанию бродячих животных (в частности, собак), в отчетный период на территории сельского поселения отловлено 8 бродячих собак.

Большой объем работ по прочему благоустройству в течение всего 2019 года выполнялся посредством субботников, как с помощью специалистов администрации поселения, так и через систему исполнения наказаний осуждённых на обязательные работы. В целом, за 2019 года было проведено 23 субботника по очистке от мусора защитных лесополос и обочин дорог, уборке территории, побелке бордюров и деревьев, покосу травы вдоль ограждений кладбищ, а также выкашиванию сорной растительности в черте населенных пунктов поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» - финансирование – 0,2 тыс. рублей, выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия осуществлялась оплата налога на имущество организаций за объекты коммунального хозяйства.

 Основное мероприятие 1.3. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» - финансирование – 103,5 тыс. рублей выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата за услуги по техническому уходу и техническому обслуживанию четырех газораспределительных пунктов (ГРПШ), находящихся на балансе сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация шести основных мероприятий.

 Основное мероприятие 2.1 «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы за потребленную электроэнергию уличного освещения составили 1 187,9 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2.2 «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на ремонт и замену светильников уличного освещения составили 160,1 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2.3 «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинам, погибшим в ВОВ» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на ремонт и уборку гражданских кладбищ и памятников воинам, погибшим в ВОВ, составили 247,3 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2.4 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения составили 283,5 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:

- за комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами – 28,2 тыс. рублей;

- уборка территории сельского поселения – 136,9 тыс. рублей;

- за услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных – 41,7 тыс. рублей;

- приобретение стройматериалов и хозяйственных материалов – 35,9 тыс. рублей;

- приобретение рассады цветов – 10,0 тыс. рублей;

- приобретение косилки – 30,8 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2.5 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на оплату налога на имущество организаций за объекты благоустройства составили 1,2 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2.6 «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на оплату экспертизы ПСД на капитальный ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ в п. Крынка составили 60,0 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

 Основное мероприятие 3.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме составили 3,2 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 3.2 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами» выполнено в полном объеме. Мероприятие не требует финансирования. В целях реализации данного мероприятия проведеныинформационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД, жителям розданы нормативные правовые документы федерального и областного уровней регламентирующие вышеуказанные вопросы.

 Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы стали: недостаточное финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения в области жилищно-коммунального хозяйства.

**Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 2 043,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 2 043,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2018 № 90 «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 2 043,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 043,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 2 043,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 043,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского поселения – 2 043,2тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2019 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы за 2019 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

 Показатель 1 «Уровень газификации Алексеевского сельского поселения» – плановое значение – 92%, фактическое значение – 92%.

Показатель 2 «Уровень благоустроенности Алексеевского сельского поселения» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.

 Показатель 3 «Процент освоения запланированных бюджетных средств» – плановое значение – 99,9%, фактическое значение – 99,9%.

Показатель 1.1 «Доля жителей муниципального образования полностью удовлетворенных уровнем предоставления коммунальных услуг» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.

Показатель 1.2 «Доля газифицированных населенных пунктов Алексеевского сельского поселения» – плановое значение – 90%, фактическое значение – 90%.

Показатель 2.1 «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.

 Показатель 2.2 «Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству» – плановое значение –50%, фактическое значение – 50%.

Показатель 2.3 «Доля отремонтированных памятников, малых архитектурных форм к общему числу памятников малых архитектурных форм» – плановое значение – 80%, фактическое значение – 80%.

Показатель 3.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

 Показатель 3.2 «Доля собственников помещений, в многоквартирных домах, проинформированных об их правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2043,2 тыс. рублей /2043,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

 4. В ходе реализации основных мероприятий программы в 2019 году экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.

 Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной программы в отчетном году» не заполняется.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2019 году не осуществлялись.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы**

 Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского сельского поселения, создаются все условия для комфортного и безопасного проживания населения на территории сельского поселения.

Приложение № 1 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.**  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  | **-** |
| 2. | ОМ.1.1.Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 3. | ОМ.1.2.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Налог на имущество за объекты коммунального хозяйства уплачен в полном объеме и в установленные сроки | - |
| 4. | ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Качественная и бесперебойная поставка коммунальных услуг населению сельского поселения | Газораспределительные шкафы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие проводимого планового обслуживания, технического ухода и ремонта.  | - |
| 5. | ОМ.1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры  | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.**  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 7. | ОМ. 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | Частичный переход с энергосберегающих на светодиодные лампы освещения и установка фотоэлементов позволила сэкономить финансовые средства на оплату электроэнергии и увеличить количество фонарей уличного освещения на 30 единиц. |  |
| 8. | ОМ. 2.2.Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение потерь коммунальных ресурсов | заменено 160 люминесцентных ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные, установлено 198 фотоэлементов, заменено на новые 20 светильников в т. ч. 11 светодиодных и 9 шт. НКУ |  |
| 9. | ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Памятники воинам ВОВ находятся в удовлетворительном состоянии в результате ежегодно производимого ремонта. На гражданских кладбищах посредством проводимых субботников осуществлена санитарная вырубка деревьев и кустарников и очистка территории от мусора.Осуществлена покраска ограждений гражданских кладбищ в с. Алексеевка, х. Авило-Федоровка и на бывшем х. Писарский; установка туалетов на кладбищах с. Алексеевка, с. Александровка и х. Демидовка |  |
| 10. | ОМ 2.4.Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности, в целях уборки территории от мусора по мере необходимости проводились субботники (23) в каждом населенном пункте, привлекались рабочие для уборки территории через ЦЗН и через систему исполнения наказаний осуждённых на обязательные работы. Установлен контейнер для утилизации энергосберегающих ламп, батареек и ртутьсодержащих градусников.Выполнены работы по отлову и содержанию бродячих собак с территории сельского поселения отловлено 8 бродячих собак.Составлено 24 административных протокола о нарушении правил благоустройства |  |
| 11. | ОМ 2.5.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения | Налоги на имущество за объекты благоустройства уплачены в полном объеме и в установленные сроки |  |
| 12. | ОМ. 2.6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств  | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Оплачена экспертиза ПСД на капитальный ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ в п. Крынка |  |
| 13. | ОМ. 2.7.Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | **Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.**  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 16. | ОМ. 3.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения - за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме осуществлена в полном объеме и в установленные сроки |  |
| 17. | ОМ. 3.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами | Проведены информационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД, жителям розданы нормативные правовые документы федерального и областного уровней регламентирующие вышеуказанные вопросы. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 2 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Таблица 12

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | Всего  | 2 043,7 | 2 043,7 | 2 043,2 |
|  бюджет сельского поселения  | 2 043,7 | 2 043,7 | 2 043,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | Всего  | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
|  бюджет сельского поселения  | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.1.Содержание и обслуживание коммунальной техники | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет сельского поселения  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.2.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Всего  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  бюджет сельского поселения  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Всего  | 103,3 | 10,3 | 103,3 |
|  бюджет сельского поселения  | 103,3 | 10,3 | 103,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры  | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. « Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | Всего  | 1 937,0 | 1 937,0 | 1 936,5 |
|  бюджет сельского поселения  | 1 937,0 | 1 937,0 | 1 936,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Всего  | 1188,0 | 1188,0 | 1187,9 |
|  бюджет сельского поселения  | 1188,0 | 1188,0 | 1187,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.2.Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Всего  | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
|  бюджет сельского поселения  | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 247,5 | 247,5 | 247,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Всего  | 247,5 | 247,5 | 247,3 |
|  бюджет сельского поселения  | 247,5 | 247,5 | 247,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.4.Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Всего  | 280,2 | 280,2 | 280,0 |
|  бюджет сельского поселения  | 280,2 | 280,2 | 280,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.5.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Всего  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  бюджет сельского поселения  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств  | Всего  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  бюджет сельского поселения  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.7.Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | Всего  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  бюджет сельского поселения  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 3.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Всего  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  бюджет сельского поселения  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 3.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Уровень газификации Алексеевского сельского поселения | процентов | 92,0 | 92,0 | 92,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Уровень благоустроенности Алексеевского сельского поселения | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 3. | Показатель 3. Процент освоения запланированных бюджетных средств | процентов | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 4. | Показатель 1.1. Доля жителей муниципального образования полностью удовлетворенных уровнем предоставления коммунальных услуг | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.2. Доля газифицированных населенных пунктов Алексеевского сельского поселения | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 6. | Показатель 2.1.Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 7. | Показатель 2.2.Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 8. | Показатель 2.3.Доля отремонтированных памятников, малых архитектурных форм к общему числу памятников малых архитектурных форм | процентов | 70,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 9. | Показатель 3.1.Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Показатель 3.2.Доля собственников помещений, в многоквартирных домах, проинформированных об их правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение № 4 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Х | Х | Х | **103,5** | **103,5** | **103,5** |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ.1.2.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.3. | ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Качественная и бесперебойная поставка коммунальных услуг населению сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |  |
| 1.4. | ОМ.1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры  | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Х | Х | Х | **1 937,0** | **1 937,0** | **1 936,5** |  |
| 2.1. | ОМ. 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 188,0 | 1 188,0 | 1 187,9 |  |
| 2.2. | ОМ. 2.2.Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | В целях снижения потерь коммунальных ресурсов: *заменено 160 ламп в светильниках уличного освещения, установлено 198 фотоэлементов, заменено на новые 20 светильников в т. ч. 11 светодиодных и 9 шт. НКУ* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |  |
| 2.3. | ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 247,5 | 247,5 | 247,3 |  |
| 2.4. | ОМ 2.4.Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 280,2 | 280,2 | 280,0 |  |
| 2.5. | ОМ 2.5.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2.6. | ОМ. 2.6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств  | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2.7. | ОМ. 2.7.Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** |  |  |  |  | **3,2** | **3,2** | **2,4** |  |
| 3.1. | ОМ. 3.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3.2. | ОМ. 3.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами: *Проведены информационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД, жителям розданы нормативные правовые документы федерального и областного уровней регламентирующие вышеуказанные вопросы.* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | **2 043,7** | **2 043,7** | **2 043,2** |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» по итогам 2019 года.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 163.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 043,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 043,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 2 043,2 тыс. рублей при плане 2 047,5 тыс. рублей, что составляет 99,98 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении" муниципальной программы» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 179 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 103,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 103,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 103,5 тыс. рублей при плане 103,5 тыс. рублей, что составляет 100 процента.

 В ходе реализации Мероприятия 1.2.«Мероприятия по обеспечению содержания имущества» освоено 0,2 тыс. рублей на уплату налога на имущество организаций.

 В ходе реализации Мероприятия 1.2. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» уплачен налог на имущество организаций за объекты коммунального хозяйства в объеме 0,2 тыс. рублей.

 В ходе реализации Мероприятия 1.3. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» заключено 4 договора на сумму 103,3 рублей на технический уход, техническое обслуживание и ремонт 4-х ГРПШ, находящихся в собственности сельского поселения.

 На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 1 937,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 1 937,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 1 936,5 тыс. рублей при плане 1 937,0 тыс. рублей, что составляет 99,98 процента.

 В ходе реализации Мероприятия 2.1. «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 2 договора на сумму 1 187,9 тыс. рублей на оплату потребленной электроэнергии светильниками уличного освещения.

 В ходе реализации Мероприятия 2.2. «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 3 договора на сумму 160,1 тыс. рублей направленных на замену и ремонт светильников уличного освещения.

 В ходе реализации Мероприятия 2.3. «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» заключено 6 договоров на сумму 247,3 тыс. рублей из них 1 договор на приобретение туалетов на сумму 38,7 тыс. рублей, 2 договора на приобретение краски, кисточек – 9,4 тыс. рублей, 1 договор гражданско - правового характера на покос сорной растительности – 6,8 тыс. рублей, 1 договор на оказание услуг по обращению с ТКО - 9,4 тыс. рублей и 1 договор на ремонт ограждения гражданского кладбища в х. Авило-Федоровка на сумму 48,2 тыс. рублей, 1 договор на ремонт ограждений гражданских кладбищ – 34,8 тыс. рублей, 1 договор на санитарную очистку гражданских кладбищ от сухостойных деревьев и кустарниковой поросли – 100,0 тыс. рублей.

 В ходе реализации Мероприятия 2.4. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» заключено 11 договоров на сумму 236,2 тыс. рублей в том числе: 1 договор за услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных – 41,7 тыс. рублей, 4 договора на приобретение краски – 24,6 тыс. рублей, 1 договор на приобретение мотоблока – 21,3 тыс. рублей, 1 договор на приобретение косилки роторной – 9,5 тыс. рублей, 1 договор за комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами – 28,2 тыс. рублей, 1 договор на обрезку и прореживание деревьев на территории сельского поселения – 99,6 тыс. рублей, 1 договор на приобретение извести – 1,4 тыс. рублей, 1 договор на приобретение дисков и лески для бензокосилок – 9,9 тыс. рублей и договора гражданско-правового характера на работы по уборке территории сельского поселения – 33,8 тыс. рублей. За наличный расчет подотчетными лицами приобретена рассада цветов на сумму 10,0 тыс. рублей.

 В ходе реализации Мероприятия 2.5. **«**Мероприятия по обеспечению содержания имущества»оплачен налогна имущество организаций за объекты благоустройства в размере 1,2 тыс. рублей.

 В ходе реализации Мероприятия 2.6. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств» заключен и оплачен 1 договор на проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Крынка на 60,0 тыс. рублей.

 На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 3,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 3,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 3,2 тыс. рублей при плане 3,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов - направление расходов - расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения - за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2019 год по итогам 2019 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)