**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 03 августа 2020 года № 107 с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Алексеевского сельского поселения

 от 03.08.2020 № 107

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Х | Х | Х | **200,0** | **200,0** | **48,9** |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | обеспечение расчетов муниципальных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ. 1.2. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | повышение энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения | 01.01.2020 | 30.12.2020 | 200,0 | 200,0 | 48,9 |  |
| 1.3. | ОМ. 1.3. Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | формирование энергетических паспортов и ме­роприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | . Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А | Х | Х | Х | **200,0** | **200,0** | **48,9** |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 1-го полугодия 2020 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 162.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 200,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 200,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года фактическое освоение средств составило 48,9 тыс. рублей при плане 200,0 тыс. рублей, что составляет 24,5 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 218 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год (далее - план реализации).

В 2020 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 200,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года фактическое освоение средств составило 48,9 тыс. рублей при плане 200,0 тыс. рублей, что составляет 24,5 процента. В ходе реализации Мероприятия 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» заключен 1 договор на сумму 48 865,00 рублей на приобретение и установку 5-ти светильников, 22-х светодиодных ламп, 17-ти фотоэлементов и замена других элементов.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» планируется к реализации с 2024 года. Мероприятие 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» и Мероприятие 1.3. «Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования» реализация данного мероприятия в 2020 году осуществляться не будет.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год по итогам 1-го полугодия 2020 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.