**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2020 года № 144 с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 05.11.2020 № 144

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В | Х | Х | Х | 35,0 | 35,0 | 28,6 |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**  Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий:  *проведено 3 спортивных мероприятия в онлайн режиме в сети Интернет, которые размещались на официальной странице Алексеевского сельского поселения в Instagram:*  *- Папа, мама, я- спортивная семья»;*  *- «Веселые старты»;*  *- «Наш веселый тарантас посвященного Дню семьи, любви и верности.* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,0 | 35,0 | 28,6 |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**  Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни: *проведен Всероссийский кросс наций 2020в котором приняли участие 60 человек* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Корнеева Е.В. | ***проведен Всероссийский кросс наций 2020в котором приняли участие 60 человек*** | Х |  | Х | Х | Х | Х |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9-ти месяцев 2020 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 164.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 35,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 35,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года заключен 1 договор на приобретение призов на сумму 28,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 28,6 тыс. рублей при плане 35,0 тыс. рублей, что составляет 81,7 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 220 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год (далее - план реализации).

В 2020 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 35,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года заключен 1 договор на приобретение призов на сумму 28,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 28,6 тыс. рублей при плане 35,0 тыс. рублей, что составляет 81,7 процентов.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2-х основных мероприятий срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.

Мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключен 1 договор на приобретение призов, наградных грамот на сумму 28,6 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» в рамках, которого проведен Всероссийский кросс наций 2020 в котором приняли участие 60 человек. Исполнение мероприятий в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 года.