**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 05 ноября 2020 года № 148 с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Алексеевского сельского поселения

 от 05.11.2020 № 148

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Х | Х | Х | 65,0 | 65,0 | 48,2 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | В целях повышения экологической грамотности населения, вовлечения широких слоев населения в природоохранные мероприятия изготовлены и распространены листовки и памятки тематической направленности в количестве 2000 штук | 01.01.2020 | 06.06.2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | В целях формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизации детского и молодежного экологического движения проведены: Дни древонасаждения в весенний период и всероссийские субботники по уборке территории; 5 тематических конкурса в школах и дошкольных учреждениях поселения, 4 читательские конференции в библиотеках сельского поселения  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Для обеспечения уменьшения очагов возгорания:Проведено 45 рейдов, составлено 8 административных протокола. Распространено 2000 шт. памяток о недопущении возгорания.Проведено 7 учений с населением по противопожарной безопасности.Обновлены и обустроенные менирализованные полосы вокруг каждого населенного пункта протяженностью 18 км. Вырублены и обустроены менирализованные полосы вокруг домовладений прилегающих к лесным массивам. | 01.01.2020 | 30.11.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия, направленные на уменьшение количества очагов захламления и ликвидацию несанкционированных свалок | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | уменьшение очагов захламления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 64,4 | 64,4 | 47,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Карпушин И.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9-ти месяцев 2020 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 161.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 65,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 65,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 48,2 тыс. рублей при плане 65,0 тыс. рублей, что составляет 74,2 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 217 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год (далее - план реализации).

В 2020 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 65,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 48,2 тыс. рублей при плане 65,0 тыс. рублей, что составляет 74,2 процента. В том числе за счет средств муниципального района освоены средства в объеме 47,6 тыс. рублей. Договор заключен с ИП Ковалевым А.А. на поддержание санитарных норм на законсервированных свалках в п. Крынка, в п. Надежда, в с. Александровка и в х. Авило-Федоровка на территории 1670 кв. м.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год по итогам 9-ти месяцев 2020 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.