Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **30,0** | **30,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | О. М. 1.1.1.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Алексеевского сельского поселения  | В целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий:*1)Утверждено постановление администрации Алексеевского сельского поселения от 17.03.2021 № 26 «О создании межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой растительности на территории Алексеевского сельского поселения в 2021 году»*;*2) Проведено 11 рейдов;**3) вручено 1700 памяток по пожарной безопасности* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | О. М. 1.1.2.Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | Администрация Алексеевского сельского поселения  | В целях снижения гибели и пострадавших при пожарах*1) проведено 10 учений по противопожарной безопасности.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **32,5** | **32,5** | **22,7** |  |
| 2.1. | О.М. 2.1.1.Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Алексеевского сельского поселения  | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | О.М. 2.1.2. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Алексеевского сельского поселения  | обеспечение безопасности людей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 23,5 | 23,5 | 22,7 |  |
| 2.3. | О.М. 2.2.1. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения | Администрация Алексеевского сельского поселения  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3.****«Обеспечение безопасности на воде»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **0,9** | **0,9** | **0,0** |  |
| 3.1. | О.М. 3.1.1.Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Алексеевского сельского поселения  | В целях снижения рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий: *изготовлены и распространены тематические памятки в количестве 1500 штук* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | **63,4** | **63,4** | **22,7** |  |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

15 июля 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 6-ти месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 166.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 63,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 63,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 22,7 тыс. рублей при плане 63,4 тыс. рублей, что составляет 35,8 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 201 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой –30,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 32,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 32,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 22,7 тыс. рублей при плане 32,5 тыс. рублей, что составляет 69,8 процентов. В ходе реализации Мероприятия 2.1.2. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» заключен 1 договор на сумму 22,7 тыс. рублей на выполнение работ по акарицидной обработке от клещей мест массового посещения населением сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Реализации Мероприятия 3.1.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» будет осуществлена в 3 квартале 2021 года.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год по итогам 6-ти месяцев 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.