Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 144,6** | **5 144,6** | **2 026,6** |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления:*утверждено распоряжение от 16.03.2021 № 49 «Об утверждении номенклатуры для Администрации Алексеевского сельского поселения»;**распоряжение от 26.03.2021 № 58 «Об итогах проведения аттестации муниципальных служащих администрации Алексеевского сельского поселения;**распоряжение от 20.04.2021 № 67 «О внесении изменений в распоряжение от 29.03.2016 № 52 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликтов интересов»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ.1.1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях повышения уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ.1.1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях стабилизации численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущения ее роста:*численность муниципальных служащих не увеличивалась, а в соответствии с областными нормативами имеется экономия 0,5 ставки штатных единиц муниципальных служащих.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | О.М. 1.1.4. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияСмирнова Н.А | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 119,6 | 5 119,6 | 2 026,6 |  |
| 1.5. | ОМ. 1.2. 1. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим:*6 человек из семи муниципальных служащих имеют законченное высшее образование*  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | ОМ. 1.2.2. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы:*муниципальные служащие повышают свои квалификационные знания, участвуя в образовательных мероприятиях, не требующих финансирования, за 6 месяцев 2021 года участвовали в 5 семинарах, 5 видеосеминарах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | ОМ. 1.2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2****«Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **104,0** | **104,0** | **93,4** |  |
| 2.1. | ОМ. 2.1.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | В целях обеспечение информированности 60% жителей сельского поселения о деятельности Администрации сельского поселения:*официальный сайт Администрации сельского поселения постоянно поддерживается в актуальном формате* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58,4 | 58,4 | 47,8 |  |
| 2.2. | ОМ. 2.2.1. Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения  | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях формирование социально ответственного поведения и стимулирование высоких трудовых достижений среди жителей поселения, повышение эффективности участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Создание условий для развития меценатства в сельском поселении, расширения участия бизнес-сообществ и сельских товаропроизводителей в финансировании социально-значимых проектов:*в рамках полномочий Администрацией сельского поселения ежегодно проводятся организационные мероприятия по празднованию Дня Победы 9 Мая, в которых активное участие принимают КФХ, расположенные на территории поселения и жители поселения.*  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |  |
| 2.3. | ОМ. 2.3.1. Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения  | Администрация Алексеевского сельского поселенияСпециалисты Администрации | В целях формирования и распространения среди инвесторов (агентов влияния) презентационной информации об Алексеевском сельском поселении:*Администрация сельского поселения принимает участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», участвует в обмене практиками муниципального управления на съездах СМО* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **5 248,6** | **5 248,6** | **2 120,0** |  |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

15 июля 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» по итогам 6-ти месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 160.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 5 248,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 248,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 2 120,0 тыс. рублей при плане 5 248,6 тыс. рублей, что составляет 40,4 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 197 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 5 144,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 144,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 2 026,6 тыс. рублей при плане 5 144,6 тыс. рублей, что составляет 39,4 процентов.

В ходе реализации Мероприятия 1.1.4. «Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения» заключено 29 договоров на сумму 488,6 тыс. рублей – материальные расходы на содержание аппарата управления и оплата труда работников аппарата управления за 6 месяцев составила 1 677,0 тыс. рублей. Остальные 5 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 104,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 104,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 73,4 тыс. рублей при плане 104,0 тыс. рублей, что составляет 70,6 процент.

В ходе реализации Мероприятия 2.1.1. «Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения» заключено 7 договоров на сумму 47,8 тыс. рублей на пополнение и содержание официального сайта администрации поселения и публикацию статей в газете «Родник».

В ходе реализации Мероприятия 2.2.1. «Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения» заключено 3 договора на сумму 25,6 тыс. рублей на приобретение атрибутики и венков для возложения к памятникам воинов ВОВ ко Дню Победы.

В ходе реализации Мероприятия 2.3.1. «Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения» заключен 1 договор на сумму 20,0 тыс. рублей на уплату членских вносов в ассоциацию муниципальных образований Ростовской области.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2021 год по итогам 6-ти месяцев 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.