Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **6,9** | **6,9** | **0,0** |  |
| 1.1. | О.М. 1.1.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму  (Изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирования толерантного сознания и поведения подростков и молодежи, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения:  *Изготовлены и распространены среди населения тематические листовки в количестве 1800 штук.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |  |
| 1.2. | О.М. 1.2.  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения  муниципального задания)  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях повышения антитеррористи­ческой защищенности объектов: *учреждения оснащены наружным освещением и ограждением территории, охранно- тревожной сигнализацией, видеонаблюдением.*  *Объекты культуры сельского поселения имеют паспорта безопасности.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | О.М. 1.3.  Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях повышения эффективности выявления информацион­ных материалов, содержащих признаки экстре­мизма и пропа­ганды террори­стиче­ской идеологии : *в Алексеевской и Сад-Базовской средних школах проведены беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций;* *Проведены* *митинги посвященные «Дню Памяти и скорби"» направленные на укрепление межэтнических отношений, профилактику проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов РФ:*  *Подготовлены и прове­дены празднования Дня России Концерты :*  *«Большой России малый уголок»*  *«Родина моя – как много в этом слове»;*  *Проведены тема­тические выставки работ декоративно-прикладного творчества ко дню народного единства;*  *Подготовлены и прове­дены празднования Дня народ­ного единства,*  *Познавательные программы ко Дню государственного флага «Русский флаг –история народа»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | О.М.1.4. Организация работы добровольной народной дружины | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях оказания содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | О.М.1.5.  Мероприятия направленные на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях профилактики правонарушений на территории сельского поселения:  *На постоянной основе ведется работа с лицами, освободившимися из мест заключения: проводятся профилактические беседы, оказывается помощь в оформлении документов, поиске работы.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2**  **«Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** | **0,6** | **0,6** | **0,0** |  |
| 2.1. | О. М. 2.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях формирования эффективной муниципальной стратегии на территории сельского поселения по противодействию коррупции: *создана и работает комиссия по противодействию коррупции, утвержденная постановлением от 26.10.2018 № 155 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Алексеевском сельском поселении»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | О.М. 2.1.2.  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях предотвращения коррупционных правонарушений:  *в администрации ведется работа в рамках решения Собрания депутатов от 13.02.2017 «Об утверждении* *Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Алексеевского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | О.М. 2.1.3.  Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях выявления случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятия своевременных и действенных мер юридической ответственности: *создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению,*  *Утвержденная распоряжением от 29.03.2016 № 52 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | О.М. 2.1.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселенияи их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях выявления в нормативных правовых актах Администрации сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключения: *на постоянной основе осуществляется экспертиза нормативных правовых актов Администрации сельского поселения* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | О.М. 2.1.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях выявления коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключения *в администрации ведется работа в рамках постановления Администрации сельского поселения от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных, казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд»*  *Договора и контракты в сфере закупок товаров, работ услуг, заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | О.М. 2.2.1.  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях обеспечения открытости, при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё:  *на официальном сайте Администрации поселения открыта и находится в актуальном состоянии рубрика «Противодействие коррупции»:*  *Утверждено постановление Администрации сельского поселения от 24.07.2020 «Об утверждении положения о взаимодействии должностных лиц администрации Алексеевского сельского поселения Курганского района Ростовской области с подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов исполнительной власти Ростовской области по вопросам выявления личной заинтересованности»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | О.М. 2.2.2.  Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях формированиея антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечения соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции:  *осуществлено бесплатное обучение 1специалиста в формате видео-семинара* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | О.М. 2.3.1.  Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Алексеевского сельского поселения  Лозина О.А. | В целях привлечения институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности:  *Администрацией сельского поселения изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 2000 штук*. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3**  **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения**  **Новикова А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **12,3** | **12,3** | **0,0** |  |
| 3.1. | О.М. 3.1.1.  Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях снижения доступности наркотиков, сокращения их предложения, нелегального производства и изготовления:  *В результате проведенных рейдов выявлены и уничтожены 4 очага произрастания дикорастущей конопли на площади 450 кв. метров, весом 210 кг.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | О.М. 3.1.2.  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях устранения ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: *в рамках акции «Молодежный патруль» проводятся рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной и табачной продукцией;*  *В администрации сельского поселения создана и работает Антинаркотическая комиссия в состав которой входят руководители средних школ, учреждений культуры и участковый инспектор. Информация о работе комиссия размещается на сайте поселения в рубрике «Антинаркотическая комиссия».* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | О.М. 3.1.3.  Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | формирование у подростков позитивных жизненных навыков и адаптацию к трудовой деятельности: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11,7 | 11,7 | 0,0 |  |
| 3.4. | О.М. 3.2.1 Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | О.М. 3.2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни:  *Изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 1700 штук* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |  |
| 3.6. | О.М. 3.2.3. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях мотивирование жителей сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризации здорового образа жизни; разъяснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах; *на официальном сайте администрации поселения размещены тематические материалы направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения такие как «Сообщи где торгуют смертью», «Скажи наркотикам нет****», а также размещаются тематические статьи прокуратуры Матвеево-Курганского района*** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | О.М. 3.3.1.  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни: *в сельских ДК были организованы*  *мероприятия:*  *1) Информационно-познавательная программа*  *«Горькие плоды сладкой жизни», «Жизнь и наркотики не совместимы»;*  *2)* *Оформление информационного стенда «Жизни- да! Наркотикам- нет!», «Твоя жизнь- твой выбор», «Вместе против наркотиков», «Мир без наркотиков»;*  *3)* *Демонстрация видеоролика  "Наркотики- смертельный приговор*";  *4) Беседа «Курить или не курить?»;*  *5) Выставка детского рисунка «Здоровая планета»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8. | О.М. 3.3.2.  Участие в конкурсе среди сельских поселений Матвеево-Курганского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В | В целях повышения активности и эффективности профилактики наркомании в сельском поселении: *администрация поселения ежегодно участвует в районном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде* *в 2021 году конкурс запланирован в декабре.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **19,8** | **19,8** | **0,0** |  |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

15 июля 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 6-ти месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 165.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 19,8 тыс. рублей, бюджетной росписью – 19,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2019 № 202 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 6,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 6,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 7,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов. Реализации Мероприятия 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» будет осуществлена в 3, 4 квартале 2021 года. 2 мероприятия, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 0,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 0,6 тыс. рублей, что составляет 0 процентов. Реализация Мероприятия 2.3.1. «Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» будет осуществлена в 4 квартале 2021 года. 7 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 12,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 12,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 12,3 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов. Реализации Мероприятия 3.1.3. «Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» будет осуществлена в 3 квартале. Реализация Мероприятия 3.2.2. «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании» будет осуществлена в 4 квартале 2021 года. 6 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год по итогам 6-ти месяцев 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.