**Российская Федерация Ростовская область Матвеево - Курганский район муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18 февраля 2022 года № 10 с. Алексеевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации   
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения   
«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 164, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 18.02.2022 № 10

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.**

В целях создания условий для максимального вовлечения населения Алексеевского сельского поселения независимо от возраста в систематические занятия физической культурой и спортом в рамках реализации

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 164 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий, проведено 4 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятия.

Спортивные команды сельского поселения принимали участие в районных и сельских мероприятиях:

* Спартакиада ко Дню молодежи;
* районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!»;
* «Весёлые старты»;
* Спортивный праздник «Мир, в котором мы живем».

В зданиях ДК с. Алексеевка, с. Александровка, п. Крынка, х. Авило-Федоровка, Алексеевская СОШ, Сад - Базовская СОШ под девизом «Здоровый образ жизни – залог здоровья» проведено 5 теннисных турнира и три турнира по настольным играм (шахматы, шашки, домино).

В течение 2021 года в целях пропаганды здорового образа жизни через библиотеки, школы, информационные стенды, установленные в 10-ти населенных пунктах, распространялись листовки спортивной тематики, пропагандирующие здоровый образ жизни, изготовленные на компьютерном оборудовании администрации сельского поселения.

В декабре 2021 года как и планировалось закончено устройство спортивной многофункциональной площадки на х. Степанов, инициативный проект с участием средств жителей поселения в сумме 100,0 тыс. рублей. В 2021 году областным бюджетом выделено финансирование в объеме 1 784,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 133,3 тыс. рублей. Спортивная площадка дооснащена спортивными снарядами, тренажерами, стала более привлекательной и приспособленной для занятия спортом. Как результат количество подростков и молодежи посещающих спортивную многофункциональную площадку на х. Степанов значительно возросло.

В целях эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Алексеевского сельского поселения ежегодно проводятся межпоселенческие мероприятия военно-патриотического воспитания, соревнования по видам спорта посвященные Дню защитника Отечества, Дню призывника.

**Раздел 2. Результаты реализации   
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» - финансирование – 19,3 тыс. рублей, выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия проведено 4 спортивные мероприятия в соответствии с календарным планом. Для награждения участников соревнований приобретены памятные призы и наградные грамоты на сумму 18,7 тыс. рублей и на 0,6 тыс. рублей организовано питание для участников спортивных соревнований.

Основное мероприятие 1.2. «Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивных многофункциональных площадок» - финансирование 60,2 тыс. рублей, выполнено в полном объеме. Заключено 2 договора на прохождение экспертизы на ПСД на устройство спортивной многофункциональной площадки в х. Степанов на сумму 40,2 тыс. рублей. И на 20,0 тыс. рублей оплачен строительный контроль за ходом работ по устройству многофункциональной спортивной площадки на х. Степанов.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы Алексеевского сельского поселения» - финансирование 2 017,9 тыс. рублей, выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Направление расходов устройство многофункциональной спортивной площадки на х. Степанов.

Основное мероприятие 2.1. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» выполнено в полном объеме.

Мероприятие не требует финансирования. В целях реализации данного мероприятия и формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни, проведена Спартакиада ко Дню молодежи с участием 64 человека, проведены 5 теннисных турниров и три турнира по настольным играм (шахматы, шашки, домино).

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения в области физической культуры и спорта, а также ограничения массовых скоплений людей в связи с пандемией.

**Раздел 4. Сведения   
об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2 097,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета областного бюджета - 1 784,7 тыс. рублей;

средства бюджета сельского поселения – 213,0 тыс. рублей;

инициативные платежи населения – 100,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 28.12.2020 № 145 **«**О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 2 097,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 097,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета областного бюджета - 1 784,7 тыс. рублей;

средства бюджета сельского поселения – 213,0 тыс. рублей;

инициативные платежи населения – 100,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 097,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета областного бюджета - 1 784,6 тыс. рублей;

фактический объем средств бюджета сельского поселения – 212,8 тыс. рублей;

инициативные платежи населения – 100,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2021 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной программы за 2021 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по всем трем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Удельный вес жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения» – плановое значение – 23%, фактическое значение – 23%.

Показатель 1.1 «Доля населенных пунктов сельского поселения, в которых имеются спортивные и игровые площадки, оснащенные спортивным инвентарем» – плановое значение – 75%, фактическое значение – 75%.

Показатель 1.2 «Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» – плановое значение – 30,0%, фактическое значение – 30,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 097,4 тыс. рублей / 2 097,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

4. В ходе реализации основных мероприятий программы в 2021 году экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.

Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году приведены в приложении № 4 таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной программы в отчетном году».

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2021 году не осуществлялись.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Анализ приведенных данных за 2021 год свидетельствует о том, что

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» следует продолжать.

Приложение № 1 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  | **-** |
| 1. | Основное мероприятие1.1. Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы физического воспитания;  Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  Увеличение числа участников спортивных мероприятии; Повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта. | В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий:  проведено 3 спортивных мероприятия:  - Папа, мама, я- спортивная семья»;  - «Веселые старты»;  - Спортивный праздник «Мир, в котором мы живем». | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивных многофункциональных площадок | Администрация Алексеевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта | Осуществлены работы по устройству спортивной, многофункциональной площадки на х. Степанов. В результате увеличено количество современного, спортивного оборудования. Соответственно качественно изменились предоставляемые услуги в сфере физической культуры и спорта. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта;  Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом. | В результате устройства многофункциональной спортивной площадки в х. Степанов, расширен количественный и качественный объем предоставляемых услуг, что привлекло большее количество посетителей площадки разных возрастов. |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение степени информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта;  Формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | В целях формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни: проведена Спартакиада  ко Дню молодежи в которой приняли участие 64 человека, проведены 5 теннисных турниров и три турнира по настольным играм (шахматы, шашки, домино) | - |

Приложение № 2 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 12

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 2 097,7 | 2 097,7 | 2 097,4 |
| бюджет сельского поселения | 2 097,7 | 2 097,7 | 2 097,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» | Всего | 2 097,7 | 2 097,7 | 2 097,4 |
| бюджет сельского поселения | 2 097,7 | 2 097,7 | 2 097,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  « Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Всего | 19,4 | 19,4 | 19,3 |
| бюджет сельского поселения | 19,4 | 19,4 | 19,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивных многофункциональных площадок | Всего | 60,3 | 60,3 | 60,2 |
| бюджет сельского поселения | 60,3 | 60,3 | 60,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  Реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы Алексеевского сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 2 018,0 | 2 018,0 | 2 017,9 |
| бюджет сельского поселения | 233,3 | 233,3 | 233,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 1 784,7 | 1 784,7 | 1 784,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 1 784,7 | 1 784,7 | 1 784,6 |
| - бюджета муниципального района |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.  « Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к годовому отчету

за 2020 год о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта «»

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Удельный вес жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения | процентов | 20 | 23,0 | 23,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1. 1. Доля населенных пунктов сельского поселения, в которых имеются спортивные и игровые площадки, оснащенные спортивным инвентарем | процентов | 70,0 | 75,0 | 75,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1. 2.  Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 25,0 | 30,0 | 30,0 | - |

Приложение № 4 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 15

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения   
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

в отчетном 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) [<1>](#Par1127) | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  бюджета сельского поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | **1 784,6** | **88,4** | **233,3** | **11,6** |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» | 1 784,6 | 88,4 | 233,3 | 11,6 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы Алексеевского сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | 1 784,6 | 88,4 | 233,3 | 11,6 |

Приложение № 5 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В | Х | Х | Х | 2 097,7 | 2 097,7 | 2 097,4 |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**  Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий:  *проведено 3 спортивных мероприятия которые размещались на официальной странице Алексеевского сельского поселения в Instagram:*  *- Папа, мама, я- спортивная семья»;*  *- «Веселые старты»;*  *- Спортивный праздник «Мир, в котором мы живем»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19,4 | 19,4 | 19,3 |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**  Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивных многофункциональных площадок | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | Проведена экспертиза ПСД на устройство многофункциональной спортивной площадки в х. Степанов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 60,3 | 60,3 | 60,2 |  |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.**  Реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы Алексеевского сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В установленные сроки закончено устройство многофункциональной спортивной площадки в х. Степанов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 018,0 | 2 018,0 | 2 017,9 |  |
| 1.4. | **Основное мероприятие 2.1.**  Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселения  Корнеева Е.В. | В целях формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни: *проведена Спартакиада ко Дню молодежи в которой приняли участие 64 человека* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Корнеева Е.В. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2021 года.

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 164.

В 2021 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 2 097,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 097,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года заключены 2 договора на приобретение призов на сумму 19,3 тыс. рублей , 2 договора на проведение проверки достоверности ПСД на устройство спортивной многофункциональной площадки в х. Степанов на сумму 40,2 тыс. рублей, 1 договор на сумму 20,0 тыс. рублей на осуществление строительного контроля за устройством многофункциональной спортивной площадки в х. Степанов, муниципальный контракт на сумму 2 017,9 тыс. рублей на устройство многофункциональной спортивной площадки в х. Степанов. Фактическое освоение средств составило 2 097,4 тыс. рублей при плане 2 097,7 тыс. рублей, что составляет 99,99 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 200 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год (далее - план реализации).

В 2020 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 2 097,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 2 97,4 тыс. рублей, что составляет 99,99 процентов.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четыре основных мероприятий срок реализации, которых заканчивается в конце отчетного финансового года.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» - финансирование – 19,3 тыс. рублей, выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия проведено 4 спортивные мероприятия в соответствии с календарным планом, заключено 2 договора для приобретения памятных призов и наградных грамот на сумму 18,7 тыс. рублей и на 0,6 тыс. рублей организовано питание для участников спортивных соревнований.

Основное мероприятие 1.2. «Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивных многофункциональных площадок» - финансирование 60,2 тыс. рублей, выполнено в полном объеме. Заключено 2 договора на прохождение экспертизы на ПСД на устройство спортивной многофункциональной площадки в х. Степанов на сумму 40,2 тыс. рублей. И на 20,0 тыс. рублей заключен договор для оплаты строительного контроля за ходом работ по устройству многофункциональной спортивной площадки на х. Степанов.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы Алексеевского сельского поселения» - финансирование 2 017,9 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт на производство работ по устройству многофункциональной спортивной площадки в х. Степанов. Работы выполнены в полном объеме и в установленные контрактом сроки.

Основное мероприятие 2.1. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» выполнено в полном объеме.

Мероприятие не требует финансирования. В целях реализации данного мероприятия и формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни, проведена Спартакиада ко Дню молодежи с участием 64 человек, проведены 5 теннисных турниров и три турнира по настольным играм (шахматы, шашки, домино).

1. [↑](#footnote-ref-1)