**Российская Федерация Ростовская область Матвеево - Курганский район муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01 марта 2022 года № 15 с. Алексеевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации   
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения   
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2021 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 163, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 01.03.2022 № 15

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2021 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.**

В целях создания условий для обеспечения населения качественными условиями проживания в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 163 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: на территории сельского поселения созданы условия для комфортного и безопасного проживания граждан, осуществлялось формирование современной жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования.

Мероприятия в сфере благоустройства в 2021 году осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения:

- Решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 11.12.2017 № 52 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Алексеевского сельского поселения», в которое в 2021 году внесены 2 изменения решениями Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 18.01.2021 № 149 и от 17.03.2021 № 158;

- Решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 17.03.2021 № 159 «Об определении мест для выгула домашних животных на территории Алексеевского сельского поселения»;

- Решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 24.11.2021 № 13 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Алексеевского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 03.03.2021 № 16 «О проведении месячника чистоты с 15.03.2021 по 15.04.2021 года на территории Алексеевского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 13.05.2021 № 39 «Об утверждении Порядка выдачи предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства и перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере благоустройства, территории Алексеевского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 13.05.2021 № 40 «Об утверждении административного регламента осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области»

Обеспечение жителей сельского поселения качественными жилищно- коммунальными услугами как и в предыдущие годы осуществлялось по трем направлениям, это содержание и ремонт объектов муниципальной собственности в сфере коммунального хозяйства, развитие и содержание жилищного хозяйства, состоящего из 4-х многоквартирных домов расположенных в двух населенных пунктах, это поселок Надежда и поселок Подлесный, но не являющихся собственностью сельского поселения и организация благоустройства территорий 10 населенных пунктов сельского поселения.

В сфере коммунального хозяйства в течение 2021 года осуществлялся технический уход, техническое обслуживание и ремонт 4-х газораспределительных шкафов (ГРПШ), находящихся на балансе сельского поселения, обеспечивающих бесперебойную и безопасную подачу природного газа в дома жителей поселения.

В сфере жилищного хозяйства в 2021 году осуществлялись расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме.

Благоустройство территории поселения осуществлялось по различным направлениям, это организация уличного освещения, содержание гражданских кладбищ и памятников погибшим воинам в ВОВ и прочее благоустройство территории, включающее в себя очистку территории от сорной растительности, мусора, благоустройство придомовых территорий и мест общего пользования.

Мероприятия по благоустройству осуществлялись в соответствии с комплексным планом по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения на 2021 год, утвержденного постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.01.2021 № 1.

В организации уличного освещения населенных пунктов осуществлен пока еще частичный переход с энергосберегающих на светодиодные лампы освещения. Все светильники уличного освещения оснащены фотоэлементами, что позволило сэкономить финансовые средства на оплату электроэнергии и увеличить количество фонарей уличного освещения.

В ходе организации содержания гражданских кладбищ и памятников погибшим воинам в ВОВ осуществлены работы по благоустройству, санитарной вырубке дикорастущей поросли на действующих кладбищах сельского поселения и на гражданском кладбище бывшего х. Писарский, на котором расположен памятник, погибши воинам в ВОВ. На гражданских кладбищах в с. Шапошниково и х. Авило-Федоровка установлены новые уличные туалеты, теперь туалеты установлены на всех гражданских кладбищах сельского поселения.

За счет внебюджетных средств частично осуществлена отсыпка местным материалом переулка между ул. Московская и ул. Комсомольская в с. Александровка, засыпаны выбоины по ул. Молодежная с. Алексеевка, ул. Новая п. Гвардейский, пер. Кувшинный и ул. Подлесная в п. Подлесный.

Сотрудниками администрации сельского поселения в течение 2021 года составлено 31 протокол по нарушению правил благоустройства сельского поселения, которые были направлены на рассмотрение административной комиссии района.

В рамках заключенных договоров на сумму 68,8 тыс. рублей с индивидуальным предпринимателем Бочкаревым В.В., осуществлены работы по скашиванию сорной растительности на территории сельского поселения. Произведены работы по обрезке деревьев на сумму 75,0 тыс. рублей. Посредством заключения договоров гражданско - правового характера осуществлялась уборка территории населенных пунктов сельского поселения. В период пандемии осуществлялась профилактическая дезинфекция общественных мест сельского поселения.

Большой объем работ по прочему благоустройству в течение всего 2021 года выполнялся посредством субботников, как с помощью специалистов администрации поселения, так и через систему исполнения наказаний осуждённых на обязательные работы. Проведены субботника по очистке от мусора защитных лесополос и обочин дорог, уборке территории, побелке бордюров и деревьев, покосу травы вдоль ограждений кладбищ, а также выкашиванию сорной растительности в черте населенных пунктов поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации   
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.3. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» - финансирование – 75,1 тыс. рублей выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата за услуги по техническому уходу и техническому обслуживанию четырех газораспределительных пунктов (ГРПШ), находящихся на балансе сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы за потребленную электроэнергию уличного освещения составили 1 230,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на ремонт и замену светильников уличного освещения составили 455,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинам, погибшим в ВОВ» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на ремонт и уборку гражданских кладбищ и памятников воинам, погибшим в ВОВ, составили 100,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения составили 218,4 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:

- расходы на оплату договоров гражданско-правового характера за уборку территории сельского поселения – 47,1 тыс. рублей;

- расходы на оплату договоров по обкосу сорной растительности на территории сельского поселения – 68,8 тыс. рублей;

- расходы на оплату договоров по обрезке деревьев – 75,0 тыс. рублей;

- расходы на приобретение бензина для бензокосилок – 11,0 тыс. рублей;

- расходы на обработку общественных мест от короновирусной инфекции – 3,6 тыс. рублей;

- расходы на приобретение хозяйственных материалов (известь, леска, триммер, мешки для мусора) – 10,0 тыс. рублей;

- расходы на приобретение информационных стендов – 2,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на оплату налога на имущество организаций за объекты благоустройства составили 0,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия фактические расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме составили 3,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами» выполнено в полном объеме. Мероприятие не требует финансирования. В целях реализации данного мероприятия проведеныинформационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД в разрезе изменений законодательства.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы стали: недостаточное финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения в области жилищно-коммунального хозяйства.

**Раздел 4. Сведения   
об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2 083,5 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 2 083,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 2 083,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 083,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 2 083,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 083,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского поселения – 2 083,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2021 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной программы за 2021 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 9 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Уровень газификации Алексеевского сельского поселения» – плановое значение – 92%, фактическое значение – 92%.

Показатель 2 «Уровень благоустроенности Алексеевского сельского поселения» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.

Показатель 3 «Процент освоения запланированных бюджетных средств» – плановое значение – 99,9%, фактическое значение – 99,9%.

Показатель 1.1 «Доля жителей муниципального образования полностью удовлетворенных уровнем предоставления коммунальных услуг» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.

Показатель 1.2 «Доля газифицированных населенных пунктов Алексеевского сельского поселения» – плановое значение – 90%, фактическое значение – 90%.

Показатель 2.1 «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.

Показатель 2.2 «Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству» – плановое значение –50%, фактическое значение – 50%.

Показатель 2.3 «Доля отремонтированных памятников, малых архитектурных форм к общему числу памятников малых архитектурных форм» – плановое значение – 80%, фактическое значение – 80%.

Показатель 3.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» – плановое значение – 2 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 3.2 «Доля собственников помещений, в многоквартирных домах, проинформированных об их правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо=0,90, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 083,1 тыс. рублей /2 083,5 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

0,9 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,95 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

4. В ходе реализации основных мероприятий программы в 2021 году экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.

Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной программы в отчетном году» не заполняется.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2021 году не осуществлялись.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского сельского поселения, создаются условия для комфортного и безопасного проживания населения на территории сельского поселения.

Приложение № 1 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  | **-** |
| 2. | ОМ.1.1.  Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 3. | ОМ.1.2.  Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | \_ | - |
| 4. | ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественная и бесперебойная поставка коммунальных услуг населению сельского поселения | Газораспределительные шкафы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие проводимого планового обслуживания, технического ухода и ремонта. | - |
| 5. | ОМ.1.4.  Разработка  проектно-сметной документации на строительство,  реконструкцию  и капитальный  ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 7. | ОМ. 2.1.  Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | Частичный переход с энергосберегающих на светодиодные лампы освещения и установка фотоэлементов позволила сэкономить финансовые средства на оплату электроэнергии и увеличить количество фонарей уличного освещения на 5 единиц. |  |
| 8. | ОМ. 2.2.  Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | снижение потерь коммунальных ресурсов | *заменено 244 лампы в светильниках уличного освещения, установлено 89 фотоэлементов, заменено на новые 5 светильников.*  *Заменено 805 м. провода СИП -4 2х16-0,66.* |  |
| 9. | ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Памятники воинам ВОВ находятся в удовлетворительном состоянии в результате ежегодно производимого ремонта и благоустройства территории. На гражданских кладбищах осуществлена санитарная вырубка деревьев и кустарников и очистка территории от мусора. В соответствии с законодательством все гражданские кладбища обустроены уличными туалетами. |  |
| 10. | ОМ 2.4.  Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности, в целях уборки территории от мусора по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте, привлекались рабочие для уборки территории через ЦЗН и через систему исполнения наказаний осуждённых на обязательные работы. Осуществлялась профилактическая дезинфекция общественных территорий от COVID-19.  Составлено 31 административных протокола о нарушении правил благоустройства.  Приобретались хозтовары, строительные материалы для ремонта памятников ВОВ, расходные материалы для бензокосилок. |  |
| 11. | ОМ 2.5.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения | Налоги на имущество за объекты благоустройства уплачены в полном объеме и в установленные сроки |  |
| 12. | ОМ. 2.6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | \_ | \_ | \_ | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | \_ |  |
| 13. | ОМ. 2.7.  Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | \_ | \_ | \_ | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения |  |  |
| 14. | ОМ. 2.8.  Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | \_ | \_ | \_ | \_ | К новогодним праздникам проведен конкурс на лучшее праздничное украшение домовладения. По результатам, конкурса победители награждены памятными подарками | \_ |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | **Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |
| 17. | ОМ. 3.1  Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения - за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме осуществлена в полном объеме и в установленные сроки |  |
| 18. | ОМ. 3.1  Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами | Проведены информационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД с учетом изменений законодательства. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 2 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Таблица 12

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | Всего | 2 083,5 | 2 083,5 | 2 083,1 |
| бюджет сельского поселения | 2 083,5 | 2 083,5 | 2 083,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | Всего | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| бюджет сельского поселения | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.1.  Содержание и обслуживание коммунальной техники | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.2.  Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Всего | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| бюджет сельского поселения | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.1.4.  Разработка  проектно-сметной документации на строительство,  реконструкцию  и капитальный  ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. « Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | Всего | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 004,8 |
| бюджет сельского поселения | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 004,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.1.  Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Всего | 1 230,6 | 1 230,6 | 1 230,6 |
| бюджет сельского поселения | 1 230,6 | 1 230,6 | 1 230,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.2.  Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Всего | 455,8 | 455,8 | 455,7 |
| бюджет сельского поселения | 455,8 | 455,8 | 455,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Всего | 100,2 | 100,2 | 100,1 |
| бюджет сельского поселения | 100,2 | 100,2 | 100,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.4.  Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Всего | 218,5 | 218,5 | 218,3 |
| бюджет сельского поселения | 218,5 | 218,5 | 218,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.5.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Всего | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| бюджет сельского поселения | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.7.  Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 2.8.  Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | Всего | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| бюджет сельского поселения | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 3.1  Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения | Всего | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| бюджет сельского поселения | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ. 3.1  Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Уровень газификации Алексеевского сельского поселения | процентов | 92,0 | 92,0 | 92,0 | - |
| 2. | Показатель 2.  Уровень благоустроенности Алексеевского сельского поселения | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 3. | Показатель 3.  Процент освоения запланированных бюджетных средств | процентов | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | | | | | | |
| 4. | Показатель 1.1.  Доля жителей муниципального образования полностью удовлетворенных уровнем предоставления коммунальных услуг | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.2.  Доля газифицированных населенных пунктов Алексеевского сельского поселения | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | | | | | | |
| 6. | Показатель 2.1.  Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 7. | Показатель 2.2.  Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 8. | Показатель 2.3.  Доля отремонтированных памятников, малых архитектурных форм к общему числу памятников малых архитектурных форм | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | | | | | | |
| 9. | Показатель 3.1.  Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ремонт МКД производится при непосредственном финансовом участии жителей этих домов. Исходя из этих обстоятельств по решению жителей МКД п. Подлесный текущий ремонт перенесен на 2032 год. |
| 10. | Показатель 3.2.  Доля собственников помещений, в многоквартирных домах, проинформированных об их правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение № 4 к годовому отчету

за 2021 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Х | Х | Х | **75,1** | **75,1** | **75,1** |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.  Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ.1.2.  Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Качественная и бесперебойная поставка коммунальных услуг населению сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |  |
| 1.4. | ОМ.1.4.  Разработка  проектно-сметной документации на строительство,  реконструкцию  и капитальный  ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Х | Х | Х | **2 005,2** | **2 005,2** | **2 004,8** |  |
| 2.1. | ОМ. 2.1.  Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 230,6 | 1 230,6 | 1 230,6 |  |
| 2.2. | ОМ. 2.2.  Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | В целях снижения потерь коммунальных ресурсов:  *заменено 244 лампы в светильниках уличного освещения, установлено 89 фотоэлементов, заменено на новые 5 светильников.*  *Заменено 805 м. провода СИП -4 2х16-0,66.* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 455,8 | 455,8 | 455,7 |  |
| 2.3. | ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,2 | 100,2 | 100,1 |  |
| 2.4. | ОМ 2.4.  Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 218,5 | 218,5 | 218,3 |  |
| 2.5. | ОМ 2.5.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.6. | ОМ. 2.6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ. 2.7.  Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | ОМ. 2.8.  Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** |  |  |  |  | **3,2** | **3,2** | **3,2** |  |
| 3.1. | ОМ. 3.1  Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3.2. | ОМ. 3.1  Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами: *Проведены информационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД, в рамках изменения законодательства* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **2 083,5** | **2 083,5** | **2 083,1** |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» по итогам 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 163.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 083,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 083,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 2 083,1 тыс. рублей при плане 2 083,5 тыс. рублей, что составляет 99,98 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении" муниципальной программы» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 204 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 75,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 75,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 75,1 тыс. рублей при плане 75,1 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

В ходе реализации Мероприятия 1.3. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» заключено 2 договора на сумму 75,1 рублей на технический уход и техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 2 005,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 005,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 2 004,8 тыс. рублей при плане 2 005,2 тыс. рублей, что составляет 99,98 процентов.

В ходе реализации Мероприятия 2.1. «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 2 договора на сумму 1 230,6 тыс. рублей на оплату потребленной электроэнергии светильниками уличного освещения.

В ходе реализации Мероприятия 2.2. «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 8 договоров на сумму 455,7 тыс. рублей направленных на ремонт и замену светильников уличного освещения.

В ходе реализации Мероприятия 2.3. «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» заключено 4 договора на сумму 95,8 тыс. рублей из них 1 договор на оказание услуг по вывозу с ТКО – 11,4 тыс. рублей, 1 договор на обрезку деревьев и кустарников на гражданских кладбищах на сумму 39,2 тыс. рублей, 1 договор на благоустройство территорий гражданских кладбищ на сумму 35,2 тыс. рублей, 1 договор на приобретение краски на сумму 10,0 тыс. рублей и 1 договор гражданско-правового характера на покос сорной растительности на сумму – 4,3 тыс. рублей.

В ходе реализации Мероприятия 2.4. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» заключено 12 договоров на сумму 182,5 тыс. рублей в том числе: 1 договор на приобретение информационных стендов – 2,9 тыс. рублей, 4 договор на приобретение бензина для триммера – 10,9 тыс. рублей, 2 договора с МУП «Полигон» на проведение работ по благоустройству территории поселения – 11,3 тыс. рублей, 2 договора на покос сорной растительности – 68,8 тыс. рублей, 1 договор на обрезку деревьев – 75,0 тыс. рублей, 1 договор на обработку территории поселения от короновирусной инфекции - 3,6 тыс. рублей, 1 договор на приобретение лески и дисков для триммера – 10,0 тыс. рублей и 5 договоров гражданско-правового по благоустройству территории поселения – 35,8 тыс. рублей

В ходе реализации Мероприятия 2.5. **«**Мероприятия по обеспечению содержания имущества»оплачен налогна имущество организаций за объекты благоустройства в размере 0,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 3,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 3,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 3,2 тыс. рублей при плане 3,2 тыс. рублей, что составляет 100 процентов - направление расходов - расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения - за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» по итогам 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.

1. [↑](#footnote-ref-1)