**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 февраля 2022 года № 9 с. Алексеевка

**Об утверждении годового отчета о реализации
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения
«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.12.2017 № 157 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 18.02.2022 № 9

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы», за 2021 год

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

 В целях повышения уровня благоустроенности общественной территории, мест массового отдыха Алексеевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы заключено соглашение по передаче осуществления части полномочий по вопросам благоустройства, Администрации Матвеево - Курганского района.

Настоящее соглашение закрепляет передачу осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации района, а именно:

- подготовка и утверждение нормативных правовых документов по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;

- разработка, утверждение, опубликование порядка общественного обсуждения по благоустройству общественных территорий;

- разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды;

- утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Матвеево - Курганского района»;

- подготовка и утверждение конкурсной документации по дизайн – проектам благоустройства общественных территорий;

- заключение муниципальных контрактов на реализацию работ по благоустройству прошедших конкурсный отбор.

**2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 28.12.2020 № 145 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево - Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 2,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей или 100%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2021 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 1 показатель.

Показатель 1 «Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения» – плановое значение – 1 процент, фактическое значение – 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Результаты оценки эффективности реализации**

 **муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо= 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2,0 тыс. рублей / 2,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0 \* 0,5 + 1 \* 0,3 + 1 \* 0,2 = 0,5, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

 4. В ходе реализации основных мероприятий программы в 2021 году экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.

 Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной программы в отчетном году» не заполняется.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Анализ приведенных данных за 2021 год свидетельствует о том, что для достижения желаемых результатов реализации муниципальной программы необходима дальнейшая ее реализация. Распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2021 № утвержден План реализации муниципальной программы на 2022 год.

Приложение № 1 к годовому отчету

 за 2021 год о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причинынереализации/реализации нев полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения» | Администрация Алексеевского сельского поселения  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения  | 31.12.2021  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Алексеевского сельского поселения | Перечислены средства в сумме 2,0 тыс. рублей в бюджет муниципального района в рамках расходов по передаче полномочий по вопросам благоустройства в соответствии с заключенным соглашением | - |

Приложение № 2 к годовому отчету

 за 2021 год о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Таблица 12

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения ( скверов) Алексеевского сельского поселения» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к годовому отчету

 за 2021 год о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Таблица 13

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения | % | 0 | 2 | 0 | В 2021 году администрация сельского поселения не участвовала в конкурсном отборе проектов федеральной программы «Формирование современной городской среды. |

Приложение № 4 к годовому отчету

 за 2021 год о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы»» за 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения» | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.1. |  Основное мероприятие 1.1 Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Алексеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения  | Администрация Алексеевского сельского поселения | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обяза­тельств администрации сельского поселения перед населе­нием, усиление социальной под­держки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **2,0** | **2,0** | **2,0** |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы» по итогам 2021 года.

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 19.12.2017 № 157.

В 2021 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 2,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей при плане 2,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий, мест

 массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения» (далее

 – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 203 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы» на 2021 год (далее - план реализации).

В 2021 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей при плане 2,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия срок реализации, которого закончился в конце 2021 года.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2018-2022 годы» по итогам 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.