Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | О. М. 1.1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Алексеевского сельского поселения | В целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий:  *1)Утверждено постановление администрации Алексеевского сельского поселения от 28.03.2021 № 30 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации пожаров на территории Алексеевского сельского поселения в 2021 году»*;  *Внесены изменения*  *в постановление от 17.03.2021 № 26 «О создании межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой растительности на территории Алексеевского сельского поселения в 2021 году;*  *2) Проведено 61 рейд;*  *3) вручено 2000 памяток по пожарной безопасности* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | О. М. 1.1.2.  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | Администрация Алексеевского сельского поселения | В целях снижения гибели и пострадавших при пожарах  *1) проведено 10 учений по противопожарной безопасности.* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **22,7** | **22,7** | **22,7** |  |
| 2.1. | О.М. 2.1.1.  Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | О.М. 2.1.2.  Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Алексеевского сельского поселения | обеспечение безопасности людей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |  |
| 2.3. | О.М. 2.2.1. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения | Администрация Алексеевского сельского поселения | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3.**  **«Обеспечение безопасности на воде»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **0,9** | **0,9** | **0,9** |  |
| 3.1. | О.М. 3.1.1.  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Алексеевского сельского поселения | В целях снижения рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий:  *изготовлены и распространены населению тематические памятки в количестве 1800 штук и размещены на официальном сайте администрации поселения. На водных объектах расположенных на территории Алексеевского сельского поселения установлены предупреждающие таблички.* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | **23,6** | **23,6** | **23,6** |  |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

28 июля 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 6-ти месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 166.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 23,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 23,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 23,6 тыс. рублей при плане 23,6 тыс. рублей, что составляет 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2021 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой –0,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 22,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 22,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 22,7 тыс. рублей при плане 22,7 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

В ходе реализации Мероприятия 2.1.2. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» заключен 1 договор на сумму 22,7 тыс. рублей на выполнение работ по акарицидной обработке от клещей мест массового посещения населением сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 3 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей при плане 0,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов.

В ходе реализации Мероприятия 3.1.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» изготовлены на компьютере и распространены среди населения тематические памятки в количестве 1 800 штук.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год по итогам 6-ти месяцев 2022 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.