Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **65,3** | **65,3** | **64,4** |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Администрация Алексеевского сельского поселения | В целях повышения экологической грамотности населения, вовлечения широких слоев населения в природоохранные мероприятия изготовлены и распространены листовки и памятки тематической направленности в количестве 1700 штук | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Алексеевского сельского поселения | В целях формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизации детского и молодежного экологического движения проведены: Дни древонасаждения в весенний период и всероссийские субботники по уборке территории; 5 тематических конкурса в школах и дошкольных учреждениях поселения, 4 читательских конференции в библиотеках сельского поселения, Ежегодные экологические мероприятия: «Час Земли»;«Чистый берег»  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | Администрация Алексеевского сельского поселения | Для обеспечения уменьшения очагов возгорания:Проведено 74 рейда, составлено 3 административных протокола. Распространено 2500 шт. памяток о недопущении возгорания.Обновлены и обустроенные менирализованные полосы вокруг каждого населенного пункта протяженностью 18 км. Вырублены и обустроены менирализованные полосы вокруг домовладений прилегающих к лесным массивам. | 01.01.2022 | 30.11.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия, направленные на уменьшение количества очагов захламления и ликвидацию несанкционированных свалок | Администрация Алексеевского сельского поселения | уменьшение очагов захламления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

20 июля 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 6-ти месяцев 2022 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 161.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 65,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 65,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 64,4 тыс. рублей при плане 65,3 тыс. рублей, что составляет 98,6 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2021 № 129 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год (далее - план реализации).

В 2022 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 65,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 64,4 тыс. рублей при плане 65,3 тыс. рублей, что составляет 98,6 процента. В том числе за счет средств муниципального района освоены средства в объеме 64,4 тыс. рублей. Договор заключен с МУП «Полигон» Матвеево – Курганского района с целью поддержания санитарных норм на законсервированных свалках в п. Крынка, в п. Надежда, и в х. Авило-Федоровка.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год по итогам 6-ти месяцев 2022 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.