Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,9** | **0,9** | **0,9** |  |
| 1.1. | О.М. 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму(Изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирования толерантного сознания и поведения подростков и молодежи, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения:*Изготовлены на компьютере и распространены среди населения тематические листовки в количестве 2000 штук.* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.2. | О.М. 1.2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях повышения антитеррористи­ческой защищенности объектов: *учреждения оснащены наружным освещением и ограждением территории, пожарной сигнализацией.**Объекты культуры сельского поселения имеют паспорта безопасности.* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | О.М. 1.3.Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях повышения эффективности выявления информацион­ных материалов, содержащих признаки экстре­мизма и пропа­ганды террори­стиче­ской идеологии : *в Алексеевской и Сад-Базовской средних школах проведены беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций;* *Проведены* *ежегодные митинги посвященные Дню Памяти и скорби и направленные на укрепление межэтнических отношений, профилактику проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов РФ:**Подготовлены и прове­дены празднования Дня России Концерты :**«Пою тебе моя Россия» ;**«Россия – Родина моя»;* *«Я живу на Российской земле».* *Проведены тема­тические выставки работ декоративно-прикладного творчества ко дню народного единства;**Подготовлены и прове­дены празднования Дня народ­ного единства: «Когда едины- мы не победимы»; «В единстве народа- единство страны».* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | О.М.1.4. Организация работы добровольной народной дружины | Администрация Алексеевского сельского поселения Корнеева Е.В. | В целях оказания содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений:  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | О.М.1.5. Мероприятия направленные на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Алексеевского сельского поселения Корнеева Е.В. | В целях профилактики правонарушений на территории сельского поселения: *На постоянной основе ведется работа с лицами, освободившимися из мест заключения: проводятся профилактические беседы, оказывается помощь в оформлении документов, поиске работы.*  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2****«Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | **Х** | **Х** | **Х** | **0,9** | **0,9** | **0,0** |  |
| 2.1. | О. М. 2.1.Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях формирования эффективной муниципальной стратегии на территории сельского поселения по противодействию коррупции: *создана и работает комиссия по противодействию коррупции, утвержденная постановлением от 26.10.2018 № 155 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Алексеевском сельском поселении»*  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | О.М. 2.1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях предотвращения коррупционных правонарушений:*в администрации ведется работа в рамках решения Собрания депутатов от 13.02.2017 «Об утверждении* *Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Алексеевского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | О.М. 2.1.3.Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях выявления случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятия своевременных и действенных мер юридической ответственности: *создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,**утвержденная распоряжением от 29.03.2016 № 52 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих»* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | О.М. 2.1.4.Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселенияи их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях выявления в нормативных правовых актах Администрации сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключения: *на постоянной основе осуществляется экспертиза нормативных правовых актов Администрации сельского поселения* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | О.М. 2.1.5.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях выявления коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключения *в администрации ведется работа в рамках постановления Администрации сельского поселения от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных, казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд»* *Договора и контракты в сфере закупок товаров, работ услуг, заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | О.М. 2.2.1. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях обеспечения открытости, при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё:*на официальном сайте Администрации поселения открыта и находится в актуальном состоянии рубрика «Противодействие коррупции»:**Утверждено постановление Администрации сельского поселения от 24.07.2020 «Об утверждении положения о взаимодействии должностных лиц администрации Алексеевского сельского поселения Курганского района Ростовской области с подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов исполнительной власти Ростовской области по вопросам выявления личной заинтересованности»* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | О.М. 2.2.2. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях формирования антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечения соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции:*осуществлено обучение 2 специалистов* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | О.М. 2.3.1. Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Алексеевского сельского поселенияЛозина О.А. | В целях привлечения институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности:*Администрацией сельского поселения изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 2000 штук*. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3****«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения****Новикова А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,9** | **0,9** | **0,9** |  |
| 3.1. | О.М. 3.1.1. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях снижения доступности наркотиков, сокращения их предложения, нелегального производства и изготовления:*В результате проведенных рейдов выявлен и уничтожен 1 очаг произрастания дикорастущей конопли на площади 30 кв. метров* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | О.М. 3.1.2.Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях устранения ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: *в рамках акции «Молодежный патруль» проводятся рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной и табачной продукцией;**В администрации сельского поселения создана и работает Антинаркотическая комиссия в состав которой входят руководители средних школ, учреждений культуры и участковый инспектор. Информация о работе комиссия размещается на сайте поселения в рубрике «Антинаркотическая комиссия».* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | О.М. 3.1.3. Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | формирование у подростков позитивных жизненных навыков и адаптацию к трудовой деятельности: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | О.М. 3.2.1 Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | О.М. 3.2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни: *Изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 1900 штук* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 3.6. | О.М. 3.2.3. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях мотивирование жителей сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризации здорового образа жизни; разъяснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах; *на официальном сайте администрации поселения размещены тематические материалы направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения такие как «Сообщи где торгуют смертью», «Скажи наркотикам нет****», а также размещаются тематические статьи прокуратуры Матвеево-Курганского района. А также размещен телефон доверия (психологическая анонимная помощь для детей, подростков и их родителей)*** | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | О.М. 3.3.1.Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни: *в сельских ДК были организованы**мероприятия:**1) Информационно-познавательная программа* *«Не отнимай у себя завтра», «Остановись и подумай», «Детство- территория свободная от наркотиков», «Будь в курсе (по борьбе с наркоманией».* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8. | О.М. 3.3.2.Участие в конкурсе среди сельских поселений Матвеево-Курганского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде  | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В  | В целях повышения активности и эффективности профилактики наркомании в сельском поселении: *администрация поселения ежегодно участвует в районном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде* *в 2021 году администрация поселения заняла второе место. В 2022 году конкурс запланирован в декабре.*  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **8,1** | **8,1** | **1,5** |  |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

28 июля 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 6-ти месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 165.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 2,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 1,8 тыс. рублей при плане 2,7 тыс. рублей, что составляет 66,7 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2021 № 133 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей при плане 0,9 тыс. рублей, что составляет 100 процентов. В ходе реализации Мероприятия 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» изготовлены на компьютере и распространены тематические листовки в количестве 2000 штук на сумму 0,9 тыс. рублей. 2 мероприятия, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 0,9 тыс. рублей, что составляет 0 процентов. Реализация Мероприятия 2.3.1. «Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» будет осуществлена в 3-4 кварталах 2022 года. 7 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

 На реализацию подпрограммы 3 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей при плане 0,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов. В ходе реализации Мероприятия 3.2.2. «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании» изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 1900 штук на сумму 0,9 тыс. рублей. 6 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2022 год по итогам 6-ти месяцев 2022 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.