Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В | Х | Х | Х | **20,0** | **20,0** | **8,8** |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.** Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий:*проведено 2 - межпоселенческое спортивное мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья» с участием 3-х семей (9 человек) победитель семья из трех человек (1 место);**- спортивные игры «Кубок Главы администрации Алексеевского сельского поселения»*  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 8,8 |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.** Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселенияКорнеева Е.В. | В целях формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни: *Проведен спортивный праздник «Всегда будь здоров!» с участием 18 человек.* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Корнеева Е.В. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

20 июля 2020 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 6-ти месяцев 2022 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 164.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 20,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 8,8 тыс. рублей при плане 20,0 тыс. рублей, что составляет 44,0 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2022 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год (далее - план реализации).

В 2022 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 20,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 8,8 тыс. рублей при плане 20,0 тыс. рублей, что составляет 44,0 процента.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2-х основных мероприятий срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.

 Мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключено 2 договора с ИП Федоренко А.Г. на приобретение призов, медалей и наградных грамот на сумму 8,8 тыс. рублей, проведено 2 спортивных мероприятия.

 Мероприятие 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» в рамках, проведен спортивный праздник «Всегда будь здоров!» с участием 18 человек. Мероприятие не требует финансирования.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год по итогам 6-ти месяцев 2022 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.