Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» и за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **82,2** | **82,2** | **82,2** |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ.1.2.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | Качественная и бесперебойная поставка коммунальных услуг населению сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |  |
| 1.4. | ОМ.1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры  | Администрация Алексеевского сельского поселения | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **2 047,2** | **2 047,2** | **1 151,9** |  |
| 2.1. | ОМ. 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 432,4 | 1 432,4 | 663,2 |  |
| 2.2. | ОМ. 2.2.Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | В целях снижения потерь коммунальных ресурсов: *заменено 156 ламп светильников уличного освещения, заменено 29 фотоэлементов, заменено на новые 7 светильников*  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 206,4 | 206,4 | 206,2 |  |
| 2.3. | ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинам, погибшим в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 63,0 | 63,0 | 34,8 |  |
| 2.4. | ОМ 2.4.Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 184,4 | 184,4 | 87,7 |  |
| 2.5. | ОМ 2.5.Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | ОМ. 2.6.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств  | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
| 2.7. | ОМ. 2.8. Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении»** |  |  |  |  | **3,4** | **3,4** | **1,5** |  |
| 3.1. | ОМ. 3.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,4 | 3,4 | 1,5 |  |
| 3.2. | ОМ. 3.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Администрация Алексеевского сельского поселения | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами: *Проводятся информационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД, жителям розданы нормативные правовые документы федерального и областного уровней регламентирующие вышеуказанные вопросы.* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | **2 132,8** | **2 132,8** | **1 235,6** |  |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Немашкалова

28 июля 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» по итогам 6-ти месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 163.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 132,8 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 132,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 1 235,6 тыс. рублей при плане 2 132,8 тыс. рублей, что составляет 57,9 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении" муниципальной программы» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2021 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 82,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 82,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 82,2 тыс. рублей при плане 82,2 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

В ходе реализации Мероприятия 1.3. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» заключено 2 договора на сумму 82,2 рублей на технический уход и техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности сельского поселения.

 На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 2 047,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 047,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 1 151,9 тыс. рублей при плане 2 047,2 тыс. рублей, что составляет 56,3 процентов.

 В ходе реализации Мероприятия 2.1. «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключен 1 договор на сумму 1 356,3 тыс. рублей на оплату потребленной электроэнергии светильниками уличного освещения.

 В ходе реализации Мероприятия 2.2. «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 3 договора на сумму 206,2 тыс. рублей направленных на ремонт и замену светильников уличного освещения.

 В ходе реализации Мероприятия 2.3. «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинам погибших в ВОВ» заключено 3 договора на сумму 39,8 тыс. рублей из них 1 договор на оказание услуг по вывозу с ТКО – 10,1 тыс. рублей и 2 договора гражданско-правового характера на покос сорной растительности на сумму – 29,7 тыс. рублей.

 В ходе реализации Мероприятия 2.4. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» заключено 6 договоров на сумму 145,9 тыс. рублей в том числе:

- 1 договор на приобретение бензинового триммера – 11,9 тыс. рублей; - 2 договора на приобретение бензина для триммера – 18,6 тыс. рублей; - 1 договор с МУП «Полигон» на проведение работ по благоустройству территории поселения – 60,4 тыс. рублей;

 - 1 договор на покос сорной растительности – 45,0 тыс. рублей;

 - 1 договор на приобретение лески, дисков для бензокосилок – 10,0 тыс. рублей.

 На реализацию подпрограммы 3 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой – 3,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 3,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 1,5 тыс. рублей при плане 3,4 тыс. рублей, что составляет 44,1 процента - направление расходов - расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения - за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2022 год по итогам 6-ти месяцев 2022 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.