Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2018 года                             № 19                                 с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета

за 2017 год о реализации муниципальной

программы Алексеевского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 120, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 07.03.2018 №  19

Годовой отчет

за 2017 год о реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

Муниципальная  программа  «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 120 «Об   утверждении   муниципальной программы Алексеевского  сельского поселения «Развитие муниципальной службы». В течение 2017 года в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий, а также приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Алексеевского сельского поселения,  постановлениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 18.05.2017 № 60, 18.07.2017 № 89, 22.11.2017 № 132, 27.12.2017 № 165 вносились изменения в муниципальную программу.

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения  от 29.12.2016 № 231 в который в течение года вносились  изменения соответственно изменений  внесенных в муниципальную программу.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-совершенствование организации муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении (далее – муниципальная служба);

-повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-всестороннее информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы направлены на:

стимулирование муниципального образования к развитию муниципальной службы;

-повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения;

-повышение привлекательности муниципальной  службы;

-организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие;

-развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 предусмотрено 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие  1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы не требующее финансирования;

Основное мероприятие  1.2.

Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих  - финансирование – 9,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие  1.3.

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих – не требующее финансирования;

Основное мероприятие  1.4.

Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления - не требующее финансирования;

Основное мероприятие  1.6.

Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения – финансирование – 4 341,8 тыс. рублей.

В подпрограмме 2 предусмотрено 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие  2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения – финансирование 38,5 тыс. рублей, направленных на сопровождение и пополнение официального сайта Администрации сельского поселения;

Основное мероприятие  2.2.

Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения финансирован не планировалось из за отсутствия средств бюджета;

Основное мероприятие  2.3.

Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения – финансирование 23,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие  2.4.

Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения  – финансирование 10,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году  (с учетом внесенных изменений) предусматривалось 4 599,3 тыс. рублей, фактически исполнено 4 598,6 тыс. рублей (99,99%).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»  (далее – подпрограмма 1)   расходы в 2017 году запланированы в объеме  4 342,2 тыс. рублей. Фактические расходы  составили 4 341,6 тыс. рублей или 99,99% в т. ч.:

расходы бюджета на  2017 год  в объеме 4 341,6 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета;

расходы областного и федерального бюджета в 2017 году не планировались приложение 4 (таблица 14).

Для сравнения, на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»  (далее – подпрограмма 1)   расходы в 2016 году  (с учетом внесенных изменений) предусматривались в объеме 4 581,9 тыс. рублей, фактически исполнено 4 580,9 тыс. рублей (99,98%), что свидетельствует о том, что в результате осуществления мероприятий в рамках Программы оптимизации расходов бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево – Курганского района на 2017 – 2019 годы, фактические расходы на содержание аппарата  управления в 2017 году уменьшились на 5,2 % или 239,1 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  в 2017 году запланированы  средства в объеме  72,0 тыс. рублей. Фактические расходы  составили 71,9 тыс. рублей или 99,9%.

Расходы в объеме 71,9 тыс. рублей произведены за счет средств местного бюджета, расходы федерального и областного бюджета в 2017 году не планировались приложение 4 (таблица 14).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году:

В ходе реализации Основного мероприятия  1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы Администрацией сельского поселения были изданы следующие правовые акты:

- решение Собрания депутатов от 14.04.2017 № 26 «О  внесении изменений в решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 28.11.2008                               № 7 «О системе оплаты труда обслуживающего персонала и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Алексеевского  сельского поселения»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.02.2017 № 16/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения  от 06.09.2011 № 106 « Об утверждении Перечня руководящих должностей в сфере муниципального управления»;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.02.2017 № 19 « Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения должностной инструкции муниципального служащего администрации Алексеевского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 22.12.2017 № 159 « Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере подбора кадров муниципальной службы и замещения должностей муниципальной службы в Администрации Алексеевского сельского поселения»;

В ходе реализации Основного мероприятия  1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» обучено 2 специалиста администрации сельского поселения:

- ведущий специалист по кадрам  в ООО «ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ» обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе» 2,5 тыс. рублей;

- главный специалист в ООО «Учебно-методический центр «Источник»                          г. Ростов-на- Дону курсы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе»

В ходе реализации Основного мероприятия 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих изданы следующие правовые акты:

- решение Собрания депутатов от 14.04.2017 № 825 «Об утверждении структуры Администрации Алексеевского сельского поселения и численности работников аппарата управления»;

В ходе реализации Основных мероприятия 1.6 заключено 58 договоров на сумму 572,0 тыс. рублей, необходимых для осуществления деятельности и функций аппарата Администрации сельского поселения.

В подпрограмме 2 в результате реализации Основного мероприятия  2.3.

«Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения» были проведены праздничные торжественные мероприятия в 10 селах сельского поселения посвященные Дню Победы 9 Мая и возложения венков ко Дню освобождения Матвеево-Курганского района от немецких захватчиков. Заключено 2 договора на сумму 23,4 тыс. рублей.

При осуществлении анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в установленные сроки и в соответствии с финансовыми возможностями бюджета сельского поселения.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения связанное с малым количеством на территории сельского поселения крупных бюджетообразующих предприятий, необходимых для увеличения доходной части бюджета сельского поселения

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 5 приложения к распоряжению  Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013 № 99 «Об утверждении  методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения».

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 13 отсутствует.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме, в отчетном году средства, запланированные на реализацию программных мероприятий исполнены в полном объеме, экономии средств нет, поэтому данные для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения

таблицы № 18 отсутствует.
            Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 (таблица № 11).

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении 4 (таблица № 14).

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» следует признать эффективной.

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от  05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 02.10.2017 № 110, Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается Администрацией Алексеевского сельского поселения в составе проекта постановления Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Отчет об исполнении плана реализации за год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» приложение  №5 к настоящему постановлению

Начальник сектора экономики и финансов                           Н.А.Смирнова

### Приложение №1 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы Развитие муниципальной службы»

Оценка эффективности муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»  проводиться в соответствии с разделом V « Методика оценки эффективности муниципальной программы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2016 год с утвержденными на год значениями целевых показателей (таблица 11).

Бюджетная эффективность Программы определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы способствуют повышению эффективности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения, росту уровня доверия населения к муниципальным служащим, росту уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Мероприятия подпрограммы 2 способствуют информированию жителей сельского поселения о  муниципальной службе, что повышает уровень доверия граждан к муниципальным служащим и способствует открытости деятельности Администрации сельского поселения;

- повышению патриотизма, сохранению исторических традиций в новых поколениях сельчан, а также  активное привлечение граждан и трудовых коллективов к участию в  общественной жизни сельского поселения осуществлении местного самоуправления.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в 2018 году.

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие муниципальной службы»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 46 | 47 | 47 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 75 | 88 | 29,0 | Отсутствие финансовых средств |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 66 | 66 | 29,0 | Отсутствие вакантных должностей |
| 4. | Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | проценты | 41 | 44 | 44 | - |
| 5. | Доля уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | проценты | 70 | 75 | 75 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 75 | 88 | 29,0 | Отсутствие финансовых средств |
| 1.2. | Доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 66 | 66 | 29,0 | Отсутствие вакантных должностей |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 87 | 87 | 87 | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 12 | 12 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» |
| 2.1. | доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | проценты | 41 | 44 | 44 | - |
| 2.2. | повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | проценты | 70 | 75 | 75 | - |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие муниципальной службы»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Обучено 2 специалиста администрации поселения | Недостаточность финансовых средств |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | численности муниципальных служащих с 2013 года не увеличивалась и соответствует нормативам областного законодательства | - |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Состав муниципальных служащих в течение года не изменялся. Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет составила 229,0% плана. | - |
| 1.6 | Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящей в ее состав подпрограммы | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления составила 47% или это 100% к плану | - |
|  | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 2.1 | Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение информированности 65% жителей сельского поселения о деятельности Администрации сельского поселения | Показатели №№№ 1,4,5 исполнены на 100% к плану. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации | - |
| 2.2 | Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение эффективности исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и как следствие достижение 90% уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | Из пяти показателей 1,4,5 выполнены на 100% к плану. Согласно опросу населения в течение года, население охарактеризовала деятельность органа местного самоуправления как удовлетворительное. |  |
| 2.3 | Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование социально ответственного поведения и стимулирование высоких трудовых достижений среди жителей поселения, повышение эффективности участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Создание условий для развития меценатства в сельском поселении, расширения участия бизнес-сообществ и сельских товаропроизводителей в финансировании социально-значимых проектов | показатели №№ 1. ,5. Программы, влияющие на результаты мероприятия исполнены на 100% к плану. | - |
| 2.4 | Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование и распространение среди инвесторов (агентов влияния) презентационной информации об Алексеевском сельском поселении | Презентационная информация об Алексеевском сельском поселении и деятельности Администрации поселения размещена на официальном сайте поселения. Из пяти показателей 3 основных выполнены на 100% к плану. | - |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие муниципальной службы»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за  2017 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы» | всего | 4 423,2 | 4 422,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4 423,2 | 4 422,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 4 351,2 | 4 350,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4 351,2 | 4 350,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 9,0 | 9,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 9,0 | 9,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 7 | Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения | всего | 4 342,2 | 4 341,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4 342,2 | 4 341,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» | всего | 72,0 | 71,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 72,0 | 71,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | всего | 38,5 | 38,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 38,5 | 38,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения | всего | 23,5 | 23,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 23,5 | 23,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие муниципальной службы»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | повышение эффективности деятельности муниципального образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9,0 | 9,0 | 2 – договора - 9,0 тыс. руб. |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение выборного должностного лица Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Смирнова Н.А. | обеспечение реализации мероприятий программы и эффективного муниципального управления в Администрации сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Смирнова Н.А | обеспечение реализации мероприятий программы и эффективного муниципального управления в Администрации сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 342,2 | 4 341,6 | 58 договоров – 572,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Информирование жителей сельского поселения о муниципальной службе повысит уровень доверия граждан к муниципальным служащим и способствует открытости деятельности Администрации сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 38,5 | 38,5 | 3 договор – 38,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Смирнова Н.А. | укрепление материально-технической базы Администрации сельского поселения позволит обеспечить эффективность муниципального управления в сельском поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Специалисты Администрации | повышение патриотизма, сохранение исторических традиций в новых поколениях сельчан, а также активное привлечение граждан и трудовых коллективов к участию в осуществлении местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23,5 | 23,4 | 2 договора – 23,4 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Специалисты Администрации | Привлечение инвестиций, которые позволят привлечь средства для создания новых современных производств и увеличить количество рабочих мест в сельском поселении, что положительно скажется на денежных доходах населения и его платежеспособном спросе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 1 договор – 10,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |