Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2018 года                                  № 20                                 с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета

за 2017 год о реализации муниципальной

программы Алексеевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными                                         услугами населения Алексеевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 07.03.2017 № 20

Годовой отчет

за 2017 год о реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Муниципальная  программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121 «Об   утверждении   муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения». В течение 2017 года в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий,   постановлениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 17.04.2017 № 45, 18.05.2017 № 61, 18.07.2017 № 90, 22.11.2017 № 133, 27.12.2017 № 167 вносились изменения в муниципальную программу.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения качественными условиями проживания;

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения.

Задачи программы:

-        повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алексеевского сельского поселения;

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-  обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в Алексеевском сельском поселении и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг;

-        повышение уровня комфортности пребывания на территории Алексеевского сельского поселения;

снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении».

Подпрограмма 2. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 предусмотрено 5 основных  мероприятия:

Основное мероприятие  1.1.

Капитальный ремонт и содержание  объектов водоснабжения – финансирование 3,3 тыс. рублей;

Основное мероприятие  1.2.

Содержание  и обслуживание коммунальной техники – 0,7 тыс. рублей;

Основное мероприятие  1.4.

Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности – финансирование 59,9 тыс. рублей;

Основное мероприятие  1.5.

Мероприятия по обеспечению содержания имущества – финансирование 1,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие  1.6.

Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка– финансирование 131,8 тыс. рублей.

В подпрограмме 2 предусмотрено 5 основных  мероприятий:

Основное мероприятие  2.1.

Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения – финансирование 906,3 тыс. рублей;

Основное мероприятие  2.2.

Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения – финансирование 424,8 тыс. рублей;

Основное мероприятие  2.3.

Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинам погибших в ВОВ – финансирование 60,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие  2.4.

Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения – финансирование 146,5 тыс. рублей;

Основное мероприятие  2.5.

Мероприятия по обеспечению содержания имущества – финансирование 4,7 тыс. рублей;

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2017 год, утвержденным  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 232, в который в течение отчетного года вносились  изменения распоряжениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 17.04.2017 № 58, 22.05.2017 № 85, 21.07.2017 № 118, 22.11.2017.№ 171, 28.12.2017 № 206.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году планировались расходы с учетом корректировок  в сумме 1 739,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.   Фактически исполнено 1 639,6 тыс. рублей (94,3%).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»  (далее – подпрограмма 1)   расходы в 2017 году планировались в объеме  196,7 тыс. рублей, фактическое исполнение  составило 97,6 тыс. рублей (49,6%).

Расходы бюджета за  2017 год  в объеме  97,6 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета  приложение 4 (таблица 14).

Направление расходов:

-  на уплату за потребленную электроэнергию водонапорных башен окончательный расчет за 2016 год – 3,3 тыс. рублей;

- содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения – 59,9 тыс. рублей;

- разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка – 32,8 тыс. рублей

- на уплату транспортного налога – 0,6 тыс. рублей;

- на уплату налога на имущество организаций – 1,0 тыс. рублей.

Причины неисполнения годовых плановых назначений по данному подразделу бюджета поселения в полном объеме состоят в том, что подрядчик, выполнивший работы по оценке стоимости расчетной схемы газоснабжения в х. Авило – Федоровка не сообщил об изменении банковских реквизитов и перечисленные денежные средства в объеме 98 444 рубля 29.12.2017 года были возвращены на счет бюджета сельского поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории  Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  в 2017 году планировались с учетом внесенных корректировок средства в объеме  1 542,3 тыс. рублей. Фактические расходы  составили 1 542,0 тыс. рублей (99,98%).

Расходы в объеме 1 542,0 тыс. рублей произведены за счет средств местного бюджета, расходы федерального и областного бюджета в 2017 году не планировались приложение 4 (таблица 14).

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.01.2018 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в установленные сроки.

Конкретные результаты, достигнутые в 2017 год:

В результате реализации Основного мероприятия 1.1. «Капитальный ремонт и содержание  объектов водоснабжения» заключено 1 договор  за потребленную электроэнергию водонапорных башен – 3,3 тыс. рублей;

Основного мероприятия  1.2. «Содержание  и обслуживание коммунальной техники» осуществлены расходы в сумме 0,6 тыс. рублей на оплату транспортного налога за коммунальную технику.

Основного мероприятия  1.4. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности» осуществлены  расходы в сумме 59,9 тыс. рублей  на оплату услуг по техническому обслуживанию газопроводов, заключено 4 договора.

Основного мероприятия 1.5. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» оплачен налог на имущество организаций в сумме 1,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6.

Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка 32,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Основных мероприятий подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие  2.1. «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» - заключено 2 договора на оплату электроэнергии уличного освещения на сумму 906,3 тыс. рублей;

Основное мероприятие  2.2. «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 7 договоров на сумму 424,7 тыс. рублей. Заменено 120 перегоревших лампы, установлено 10 новых светодиодных светильника, установлена ночная подсветка на памятниках погибшим воинам ВОВ в с. Алексеевка памятник «Прорыв», в п. Крынка мемориал погибши в ВОВ;

Основное мероприятие  2.3. «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинам погибших в ВОВ» заключено 2 договора на сумму 60,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие  2.4. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» заключено 5 договоров на сумму 133,2 тыс. рублей в т.ч по направлениям расходов:

- санитарная обрезка деревьев– 104,7 тыс. рублей;

- за комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами – 23,4 тыс. рублей;

- покос сорной растительности 5,1 тыс. рублей.

С помощью работников от ЦЗН М-Курганского района произведена

уборка территории сельского поселения на 13,2 тыс. рублей;

Основное мероприятие  2.5. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» оплачен налог на имущество организаций по объектам благоустройства  исполнение составило  4,6 тыс. рублей.

В целях благоустройства территории сельского поселения Администрацией сельского поселения изданы в 2017 году следующие правовые акты:                                                                                                                                               - Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.03.2017 № 33 «О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Алексеевского сельского поселения »;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 24.07.2017 № 94 «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании  «Алексеевское сельское поселение »;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 17.08.2017 № 100 «О проведении Всероссийского субботника «Зеленая Россия»;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2017 № 105 «О проведении областного субботника на территории Алексеевского сельского поселения Матвеево Курганского района»;

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.11.2017 № 130 «Об утверждении Устава « ул. Степная»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.12.2017 № 144 «Об утверждении комплексного плана благоустройства на 2018 год»;

- Решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 11.12.2017 № 52 «Об утверждении Правил благоустройства»

Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 3 (таблица 12).

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 5 приложения к распоряжению  Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013 № 99 «Об утверждении  методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения».

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 13 отсутствует.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств не было, поэтому показатели для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.
            Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 (таблица № 11).

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении 4 (таблица № 14).

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» следует признать эффективной.

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от  05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 02.10.2017 № 110, Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается Администрацией Алексеевского сельского поселения в составе проекта постановления Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Отчет об исполнении плана реализации за год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» приложение  №5 к настоящему постановлению

Ведущий специалист                                                                      И.А. Карпушин

### Приложение № 1 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                        жилищно-коммунальными услугами населения                                                                        Алексеевского сельского поселения»

Оценка эффективности муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»  проводиться в соответствии с разделом V « Методика оценки эффективности муниципальной программы».

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета сельского поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к муниципальной  программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi – степень достижения i-го показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 85,2 /85,2 = 1

С2 = 50,1/50,1 = 1

С3 = 47,4 /47,4 = 1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1+1+1) / 3 х 100 % = 100 %,

если значение показателя результативности Р равно или больше
80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше
50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств бюджета сельского поселения» производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ФР – фактические расходы  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР – запланированные  бюджетом сельского поселения расходы на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде.

П = 1 639,6 / 1 739,0 х 100 % = 94,3 %

если значение показателя результативности  Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э – эффективность использования средств  бюджета сельского поселения;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Р – показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 94,3/100,0 = 1,0

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы вносят определенный вклад в социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения, способствуют повышению уровня благоустройства, комфортности и безопасности жизни населения Алексеевского сельского поселения.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» в 2018 году.

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                                                                                        жилищно-коммунальными услугами населения                                                                                                                                                              Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 49,5 | 49,0 | 49,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процент | 85,1 | 85,2 | 85,2 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 52,0 | 50,1 | 50,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов сельского поселения | процент | 47,35 | 47,4 | 47,4 | - |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| 1.1 | Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%; обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |  | Полномочия сельского поселения переданы муниципальному району |
| 1.2 | Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | оплачен налог в размере 0,6 тыс. руб. за 1 квартал 2017 года | Полномочия сельского поселения переданы муниципальному району |
| 1.3 | Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Газопроводы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие проводимого планомерно обслуживания и технического ухода . | - |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Мероприятия выполнены в полном объеме и установленные сроки |  |
| 1.5 | Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение комфортности и безопасности проживания населения | Изготовлена расчетная схема газоснабжения х. Авило-Федоровка |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | Средства на оплату за потребленную электроэнергию оплачены в полном объеме и в установленные сроки, отключений по вине администрации не было. . | - |
| 2.2 | Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение потерь коммунальных ресурсов | Произведена замена 120 перегоревших ламп на светодиодные. Установлено 10 новых светодиодных светильников. Произведена ночная подсветка 2-х памятников воинам ВОВ. |  |
| 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Памятники воинам ВОВ находятся в удовлетворительном состоянии в результате ежегодно производимого ремонта. На гражданских кладбищах посредством проводимых субботников осуществлена санитарная вырубка деревьев и кустарников и очистка территории от мусора. | Недостаточность финансирования |
| 2.4 | Благоустройство территории Алексеевского сельского | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности, в целях уборки территории от мусора по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте, привлекались рабочие для уборки территории через ЦЗН, установлен контейнер для утилизации энергосберегающих ламп, батареек и ртутьсодержащих градусников. |  |
| 2.5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме и установленные сроки |  |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                          жилищно-коммунальными услугами                                                                                                                  населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 1 739,0 | 1 639,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 739,0 | 1 639,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | всего | 196,7 | 97,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 196,7 | 97,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | всего | 3,3 | 3,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,3 | 3,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Содержание и обслуживание коммунальной техники | всего | 0,7 | 0,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,7 | 0,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | всего | 59,9 | 59,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 59,9 | 59,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 6 | Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | всего | 131,8 | 32,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 131,8 | 32,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 1 542,3 | 1 542,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 542,3 | 1 542,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | всего | 906,3 | 906,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 906,3 | 906,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | всего | 424,8 | 424,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 424,8 | 424,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 60,0 | 60,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Благоустройство территории Алексеевского сельского | всего | 146,5 | 146,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 146,5 | 146,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего | 4,7 | 4,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,7 | 4,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной программы                                                                                                            «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными                                                                                                                                                                               услугами  населения Алексеевского сельского поселения»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»                      за  2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3,3 | 3,3 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,7 | 0,6 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 59,9 | 59,9 | 4 договора - 59,9 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.6. Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 18.07.2017 | 31.12.2017 | 131,8 | 32,8 | 2 договора – 131,7 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 906,3 | 906,3 | 2 договора – 906,3 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение потерь коммунальных ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 424,8 | 424,7 | 7 договоров – 424,7 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,0 | 60,0 | 2 договора- 60,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 146,5 | 146,4 | 5договоров– 133,2 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4,7 | 4,6 | - |