**Российская Федерация Ростовская область Матвеево - Курганский район муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **18 марта 2019 года № 37 с. Алексеевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год.**

 В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 122, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 18.03.2018 № 37

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». В постановление от 10.10.2013 № 122 внесены изменения постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.12.2017 № 162, определяющим показатели, мероприятия и ассигнования на реализацию программы в 2018 году.

 В течение 2018 года изменения в муниципальную программу не вносились.

 Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Алексеевского сельского поселения.

Задачи программы:

- рекультивация объектов размещения несанкционированных отходов на территории сельского поселения;

- развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения в области обращения с отходами и ВМР.

 В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

 в ходе реализации Основного мероприятия подпрограммы 1.1. «Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок» – за счет средств местного бюджета заключено 2 договора на сумму 64,4 тыс. рублей. С ИП Цыбулько Артем Иванович заключен договор № 25 от 22.05.2018 на сумму 40 250 рублей на выполнение работ на 17,5 часов работы бульдозера по утилизации законсервированного объекта размещения отходов. С ИП Запорожцев Андрей Владимирович заключен договор № 55 от 25.10.2018 на сумму 24 150,00 рублей на выполнение работ на 10,5 часов работы бульдозера по утилизации законсервированного объекта размещения отходов. Работы производились по рекультивации законсервированного объекта размещения отходов в х. Авило-Федоровка-Алексеевского сельского поселения.

В течение года осуществлялись мероприятия направленные на повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды.

 Специалистами администрации поселения проведена информационная работа по вопросам внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Информирование населения проводилось посредством подворных обходов жителей под подпись и распространением листовок о необходимости заключения договоров на вывоз «твердых коммунальных отходов» (ТКО), так как с 01.01.2019 года это является обязательным и регламентируется Федеральным законом № 89- ФЗ « Об отходах производства и потребления» и ч.5 ст. 30 Жилищного кодекса РФ.

**Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 предусмотрено 7 основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1.1.** «Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок» - финансирование – 64,4 тыс. рублей, это мероприятие отмечено как контрольное событие, которое выполнено досрочно - Заключено 2 договора на сумму 64.4 тыс. рублей по утилизации законсервированного объекта размещения отходов в х. Авило-Федоровка.

Кроме того в рамках данного мероприятия организованы места для сбора ТКО.

 **Основное мероприятие 1.2.** «Проведение сходов граждан с доведение информации:

- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе

- об охране окружающей среды

- об исполнении правил благоустройства территории поселения – мероприятие не требует финансирования: в целях реализации данного мероприятия проведено 20 сходов граждан по просвещению и информированию населения в сфере экологии окружающей среды в 10 населенных пунктах, размещены тематические листовки в 10 населенных пунктах на информационных стендах и на сайте Администрации поселения в сети Интернет.

Осуществлено 9 подворных обходов в населенных пунктах поселения, по вопросу введению новшеств с 01.01.2019 года по сбору и вывозу ТКО, под подпись.

 **Основное мероприятие 1.3.** «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:

- проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 %;

- информационная работа с населением;

- применение административной практики – мероприятие не требует финансирования»: в рамках данного мероприятия заключено 96% договоров по сбору мусора у населения и юридических лиц на территории поселения. Составлено 17 административных протокол по ст. 5.1. Областного закона 273-ЗС.

 **Основное мероприятие 1.4.** «Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь».

- в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Чистый берег» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.) – мероприятие не требует финансирования: проведены Дни древонасаждения в осеннее-весенние периоды; Всероссийские субботники; 15 тематических конкуров в школах и дошкольных учреждениях поселения, 3 читательские конференции.

Проведены в 10 пунктах Месячники по благоустройству в осеннее-весенние периоды.

  **Основное мероприятие 1.5.** «Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики» - мероприятие запланировано без финансирования: Проведено 67 рейдов, ликвидировано 142 очага захламления и несанкционированных свалок, вывезено 32 куб. м. твердых отходов, выписано 354 предупреждения.

 **Основное мероприятие 1.6.** «Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:

- проведение рейдов

- применение административной практики» - мероприятие запланировано без финансирования: в рамках данного мероприятия проведено 39 рейдов, составлено 4 административных протокола, распространено 800 шт. памяток о недопущении возгорания.

Проведено 8 учений с населением по противопожарной безопасности.

Обновлены обустроенные менирализованные полосы вокруг каждого населенного пункта.

 **Основное мероприятие 1.7.** «Публикация в информационном бюллетене мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды» - мероприятие запланировано без финансирования. В целях реализации мероприятия бюллетени по противопожарной безопасности размещались на информационных стендах поселения в 10 населенных пунктах и на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2018 год, утвержденным распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 209, в который в течение года изменения не вносились.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

**Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2018 году первоначально планировались расходы в сумме 64,4 тыс. рублей, в процессе исполнения бюджета план не корректировался и остался в объеме 64,4 тыс. рублей, фактически исполнено 64,4 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» запланированные расходы в 2018 году в объеме 64,4 тыс. рублей фактически исполнены в объеме 64,4 тыс. рублей или 100%.

Расходы бюджета за 2018 год в объеме 64,4 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета и предоставлены бюджету поселения из бюджета муниципального района виде межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий муниципального района;

расходы за счет средств федерального и областного бюджетов не планировались приложение № 2 [(таблица 14)](#Par1470).

В результате осуществления анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в установленные сроки.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2019 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

 В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены, таблица № 13 отсутствует.

 В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств нет, поэтому данные для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

 Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

 Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

 Муниципальное задание в рамках реализации данной муниципальной программы в 2018 отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.

Отчет об исполнении плана реализации за 2018 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы за 2018 год.**

Из двух показателей муниципальной программы и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2018 год, полностью достигнуты два.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3.

**Раздел 6. Информация о результатах
оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

***1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.***

 1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

 В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эп = 100 /100

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Эп = 100/ 100

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо=1) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРом = 2 / 2

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

1.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 64,4 /64,4

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

= 1/1

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

 1.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

 Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы способствуют повышению уровня безопасности и комфортности жизни населения Алексеевского сельского поселения.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы**

 Анализ приведенных данных за 2018 год свидетельствует о том, что при принятии новых муниципальных программ на период 2019-2030 года необходимо откорректировать значения целевых показателей программы и подпрограммы, изменить и добавить основные мероприятия для более полного и своевременного достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы.

Приложение № 1 к годовому отчету

 за 2018 год о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1.1 | Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ликвидация несанкционированных свалок уменьшение очагов захламления | Организованы места для сбора ТКО.Заключено 2 договора на сумму 64.4 тыс. рублей по утилизации законсервированного объекта размещения отходов в х. Авило-Федоровка | - |
| 1.2 | Проведение сходов граждан с доведение информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе- об охране окружающей среды- об исполнении правил благоустройства территории поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проведено 20 сходов граждан по просвещению и информированию населения в сфере экологии окружающей среды в 10 населенных пунктах, размещены тематические листовки в 10 населенных пунктах на информационных стендах и на сайте Администрации поселения в сети Интернет.Осуществлено 9 подворных обходов в населенных пунктах поселения по вопросу введению новшеств по сбору и вывозу ТКО под подпись | - |
| 1.3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 %- информационная работа снаселением- применение административной практики | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | уменьшение количества очагов захламления и несанкционированных свалок | Заключено 96% договоров по сбору мусора у населения и юридических лиц на территории поселения. Составлено 17 административных протокол по ст. 5.1. Областного закона 273-ЗС. | - |
| 1.4 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь».- в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Проведены мероприятия: Дни древонасаждения в осеннее-весенние периоды; Всероссийские субботники; 15 тематических конкуров в школах и дошкольных учреждениях поселения, 3 читательские конференции.Проведены в 10 пунктах Месячники по благоустройству в осеннее-весенние периоды  | - |
| 1.5 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | уменьшение очагов захламления | Проведено 67 рейдов Ликвидировано 142 очага захламления и несанкционированных свалок. Вывезено 32 куб. м. твердых отходов. Выписано 354 предупреждения |  |
| 1.6 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | уменьшение очагов возгорания | Проведен 39 рейд, составлено 4 административных протоколов. Распространено 800 шт. памяток о недопущении возгорания.Проведено 8 учений с населением по противопожарной безопасности.Обновлены обустроенные менирализованные полосы вокруг каждого населенного пункта. | - |
| 1.7 | Публикация в информационном бюллетене мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Бюллетени по противопожарной безопасности размещались на информационных стендах поселения в 10 населенных пунктах и на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет. | - |

Приложение № 2 к годовому отчету

 за 2018 год о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего  | 64,4 | 64,4 |
|  бюджет сельского поселения  | 64,4 | 64,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» | всего  | 64,4 | 64,4 |
|  бюджет сельского поселения  | 64,4 | 64,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | всего  | 64,4 | 64,4 |
|  бюджет сельского поселения  | 64,4 | 64,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к годовому отчету

 за 2018 год о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»  |
| 1.1. | Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение № 4 к годовому отчету

 за 2018 год о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | уменьшение очагов захламления | 01.01.2018 | 25.10.2018 | 64,4 | 64,4 | 2 договора – 64,4 |
|  | Контрольное событие программы | Карпушин И.А. | Ликвидированы 142 очага несанкционированных свалок на территории сельского поселения Вывезено 32 куб. м. твердых отходов.  | Х | 25.10.2018 | Х | Х | Х |